**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 6 месяцев 2019 года**

| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс.руб на 2019 год | Освоено средств, тыс.руб, за 6 месяцев 2019 года | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение компьютеров, оргтехники, затраты на ее ремонт и техническое обслуживание, приобретение и заправка картриджей | 400,5 | 53,5 | 13,36 % | В целях повышения качества муниципального управления и обеспечения деятельности, обеспечено необходимое количество компьютерной и оргтехники, а так же ее надлежащее содержание, ремонт. |  |
| Оплата услуг по сопровождению прикладных программных средств.  Покупка отечественного программного обеспечения и операционных систем | 334,0 | 92,8 | 27,78 % | В целях повышения качества муниципального управления и обеспечения деятельности, обеспечения доступа к информационным ресурсам, улучшения организации управления, обеспечено своевременное обновление и сопровождение прикладных программных средств. |  |
| Оплата хостинга и доменного имени для официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 2,5 | 0,0 | 0 % | Обеспечена открытость информации о деятельности администрации МО «Мелекесский район» и расширение возможности доступа к ней. |  |
| Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа | 0,0 | 0,0 | 100 % | Аттестация помещения для работы с информацией ограниченного доступа не проводилась в соответствии с графиком. |  |
| Обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи | 10,0 | 4,6 | 46 % | В целях обеспечения защиты информационных систем от несанкционированного доступа, произведено обновление средств криптографической защиты информации и усиленной электронной подписи. |  |
| Итого | 747,0 | 150,9 | 20,2 % |  |  |

**Оценка**

**эффективности муниципальной программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах»  
за 6 месяцев 2019 года**

| Ожидаемый результат |  | | |
| --- | --- | --- | --- |
| План | Фактически за 6 месяцев  2019 года | % выполнения |
| Количество компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования на уровне, требующемся для решения обеспечения деятельности | 100% | 100% | 100% |
| Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | 60% | 100% | 166,7% |
| Период продления аренды хостинга доменного имени официального сайта муниципального образования «Мелекесский район» | 12 мес. | 6 мес. | 50% |
| Количество аттестованных помещений для работы с информацией ограниченного доступа | 0 шт. | 0 шт. | 100% |
| Количество обновляемых средств криптографической защиты информации усиленной электронной подписи | 6 шт. | 4 шт. | 66,67% |

**= (%**

где И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф 1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П 1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

На 01.07.2019г. в бюджете МО «Мелекесский район» % освоения финансовых средств по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» составляет 20,2%. Эффективность реализации программы «Развитие информационного общества, использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021 годах» за 1 полугодие 2019 года составляет 96,7%.

Вывод: реализация программы признается эффективной.

Начальник отдела информатизации Р.Р.Хабибрахимов