**Реализация национального проекта «Культура» на территории МО «Мелекесский район» в 2019 году.**

Национальный проект «Культура» разработан во исполнение указа Президента РФ. В структуру региональных составляющих национального проекта «Культура» в Ульяновской области заложены три федеральных проекта: «Культурная среда» - направлен, на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и оснащения современным оборудованием, Создание «Творческие люди» - направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи, «Цифровая культура» - направлен на внедрение цифровых технологий в культурное пространство области, будет способствовать созданию новых культурных продуктов.

**Основные цели национального проекта для МО «Мелекесский район»:**

1.Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (федеральный проект «Культурная среда»)

2.Создание условий для реализации творческого потенциала нации (федеральный проект «Творческие люди»)

3.Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры (федеральный проект «Цифровая культура»

**1. Основные мероприятия муниципального образования «Мелекесский район» в рамках проекта «Культурная среда»:**

Строительство сельского дома культуры села Никольское-на Черемшане началось в рамках Федерального проекта «Культурная среда» национальный проект «Культура» согласно двух годичному контракту, заключенному на 2019-2020 годы на сумму 26 486,5 тыс.рублей. Начались работы по заливке фундамента. Срок выполнения до 31.12.2020.

Здание сельского дома культуры запроектировано одноэтажным, со скатной кровлей. Планировочная структура двухобъёмная- зрительный зал и вспомогательные помещения, в числе которых административное помещение, гардероб, игровая, инвентарная, библиотека, санузлы и технические помещения. Данный проект так же включает в себя благоустройство прилегающей территории, закупку оборудования и мебели.

**2. Создание модельной библиотеки с.Рязаново.**

Размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Ульяновской области составляет 500, 0 тыс.руб. муниципального образования «Мелекесский район» бюджету муниципального образования «Рязановское сельское поселение» 100,0 тыс.руб. и 25, 0 тыс.руб. бюджет МО «Рязановское сельское поселение».

В 2019 году в рамках реализации ГП Ульяновской области «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской области» на 2014 -2021 годы статус модельной библиотеки планируется присвоить Рязанской сельской библиотеке. На данный момент работы по договорам выполнены. Открытие прошло 26 ноября 2019 года.

Произведен ремонт, установлены двери, приобретены оборудование и мебель, произведено комплектование библиотечных фондов.

**3. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами.**

В 3 из 4-х ДШИ (Новомайнская, Рязановская, Зерносовхозская ДШИ (п.Новосёлки) 22.07.2019 поставлены пианино марки «Николай Рубинштейн». Так же на спонсорские средства закуплены широкоугольный мультимедийный проектор, 2 акустические системы, микшер, микрофоны.

**Реализация регионального проекта «Творческие люди» на 2019 – 2024 годы предполагает следующие шаги:**

1.Открытие реабилитационного центра. В рамках открытия проведена концертная программа, консультации специалистов реабилитационного центра и презентацию технических средств (ортопедический стул, вертикализатор, костюм Адели, велосипед для детей ДЦП, ипотренажор, машина для вождения).

Также работа площадок: по вопросам реализации образовательного процесса для детей с ОВЗ, информационная площадка от ДМООИО "Преодоление", социальная площадка по разъяснению вопросов назначения мер социальной поддержки, литературная площадка.

**2.Проведение районной акции «Вахта памяти».**

Эта акция проводится в районе десятый год и распространяется на все сферы жизни: сельское хозяйство и промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и потребительские общества, культуру и образование. Материалы акции получили одобрение Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и распространены как лучший опыт в сфере патриотического воспитания.

3.Районный фестиваль зимних видов спорта «Слободской пятак». В январе 2019 года в с. Слобода – Выходцево прошел ежегодный фестиваль, который посетили более 2,5 тыс. человек. Катание на ватрушках, зрелищное шоу снегоходов, развлекательная программа.

4. С 2015 году в муниципальном образовании «Мелекесский район» реализуется - фестиваль народного творчества, объединяющий творческие коллективы районов, стоящих на берегу реки Черемшан. Традиционно Фестиваль проводится в канун Яблочного Спаса или, непосредственно, 19 августа. Ежегодно на Фестиваль приезжают самодеятельные артисты из Спасского, Черемшанского, Алькеевского и Новошешминского районов Республики Татарстан, соседних с нами Чердаклинского и Новомалыклинского районов Ульяновской области, а также сельских и городских поселений Мелекесского района: Новоселкинского, Лебяжинского, Мулловского и Тиинского. Общее количество участников – около 100 человек. Количество зрителей – около 300 человек.

5.Так же на территории МО «Мелекесский район» ежегодно проходят районные имиджевые фестивали, такие как: «Иванов день» с. Лебяжье, «Тиинск-родниковая столица» с. Тиинск, «Мулоловка-пирожковая столица» р.п. Мулловка, «Лесной – грибная столица» п. Лесной. «Никольское-плодово-ягодная столица» с. Никольское-на-Черемшане.

6. Ежегодное участие в программе «Волонтеры культуры». В этом году от муниципального образования приняли участие 2 человека.

7. Повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры. В 2019 году - 20 человек, 2020 – 40.

**Реализация регионального проекта «Цифровая культура» на 2019 – 2024 годы предполагает следующие шаги:**

1.Подключение к сети Интернет. На данный момент подключены 20 библиотек (51,54 %). В 2019 году подключены 3 библиотеки Мелекесского района: Уткинская, Тинарская, Лесохмелёвская, что составило 60,6%. Ежегодно планируется подключение к сети Интернет 3-х библиотек Мелекесского района, 100% библиотек будет подключено к 2024 г.

Источники финансирования: федеральный бюджет –294,6 тыс.руб., областной бюджет –15,6 тыс.руб., местный бюджет – 77,6 тыс.руб

**Цели и целевые показатели**

**Одной из главных целей национального проекта является увеличение числа посещений учреждений культуры**

**Этому способствовал ряд организационных мероприятий, проводимых в муниципалитете.**

Количество платных услуг. В связи с отсутствием утвержденного положения об оказании платных услуг. На данный момент положение разработано, согласовано с отраслевиками

Показатель количество учащихся ДШИ – в течении года данный показатель на уровне 510 человек учащихся, но в 4 квартале учащиеся начали отчисляться из –за финансовых проблем, переезда . Планируем проведение

В 2020 году планируем увеличение количества участников клубных формирований за счет создания кружков вокальной направленности в сельском доме культуры п. Новоселки, клуба связь поколений через страницы книг на базе модельной библиотеки с. Рязаново и другие.

В частности, в октябре 2019 года осуществлен переход МКУ (казенное) «Районный Дом культуры» в другой тип учреждения – МБУК (бюджетное) «Районный Дом культуры» на базе которого разработано Положение о платных услугах в учреждениях культуры.

С началом нового творческого сезона, нового учебного года существенно активизировалось взаимодействие библиотек с Центрами активного долголетия, увеличилось количество, проводимых мероприятий.

Новый статус МБУК «РДК» дает перспективную возможность участия муниципалитета в конкурсных этапах Фонда Кино по созданию цифровых кинозалов.

Также на данный момент ведётся работа по воссозданию единой централизованной библиотечной системы и юридического лица. Мы понимаем, что воссоздание библиотечной системы даст возможность наладить работу библиотек, которые занимают главное место в достижении целевого показателя. (Новое учреждение постановлено на учет в налоговый орган в качестве юридического лица). Новый статус библиотечной системы дает возможность участия в конкурсном отборе Минкультуры России по созданию модельных библиотек нового типа. Перед муниципалитетом, в данном случае, стоит задача по подготовке качественных конкурсных заявок.

Так же решен вопрос об увеличение штатных единиц, например по итогам создания модельной библиотеки в с.Рязаново введена дополнительная ставка.