**Национальные проекты, реализуемые в Мелекесском районе**

**Реализация национальных проектов по отрасли «Образование»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Региональный проект** | **Подпроект** | **Что сделано** | **Ответственный**  | **Проблемы**  |
| 2019 год |
| «Образование» | Современная школа(ФБ-4583389,68, МБ-23744,46) | Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Открыто 3 центра МБОУ «Средняя школа им.Я.М.Вадинап.Дивный»МБОУ «Средняя школа им.В.И.Ерменеевас.Сабакаево»МБОУ «Зерносовхозская СШ им.М.Н.Костинап.Новоселки» | Саляев И.Н. | Отсутствуют  |
|  | Успех каждого ребенка(ФБ- 1378060,00, ОБ-302500,98, МБ-560186,99) | Создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культуры и спорта | приобретено оборудование для развития клубного движения в МБОУ «Средняя школу с. Тиинск» | Саляев И.Н. | Отсутствуют  |
|  |  |  | ремонт спортивного зала в МБОУ «Средняя школа им.В.А.Маркеловас.СтараяСахча» | Саляев И.Н. | Отсутствуют  |
| 2020 год |
| «Образование» | Современная школа | Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Открыто 2 центра МБОУ СШ№1 р.п.МулловкаМБОУ «СШ№2 р.п.Новая Майна» | Калашникова Л.В. | Отсутствуют  |
|  | Успех каждого ребенка | "Создание новых мест дополнительного образования в 2020 году" в образовательных организациях | В 9 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей МБОУ «Зерносовхозская СН им.М.Н.Костинап.Новоселки»МБОУ «Средняя школа с.Александровка»МБОУ «Среднсся школа с.Николькое-на-Черемшане»МБОУ СШ№1 р.п.МулловкаМБОУ «Средняя школа №1 р.п.Новая Майна»МБОУ «СШ№2 р.п.Новая Майна»МБОУ «Средняя школа с.Рязаново»МБОУ «Основная школа с.Лебяжье»МБОУ «Основная школа с.Русский Мелекесс» | Калашникова Л.В. | Отсутствуют  |
|  | [Учитель будущего](https://edu.gov.ru/national-project/) | Земский учитель | 4 педагога, в рамках программы поддержки педагогов в небольших населенных пунктах с.Лесная Хмелевка, р.п.Мулловка и с.Бригадировка приступили с 1 сентября к своей трудовой деятельности | Калашникова Л.В. | Отсутствуют |
| **Перспективы на 2021 год** |
| «Образование» | Современная школа | Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Открытие5 центров- МБОУ «Средняя школа с.Тиинск»;МБОУ «Средняя школа им. Насырова С.А. с.Филипповка»;МБОУ «Средняя школа им.В.П.Игонинас.Лесная Хмелевка»;МБОУ «Средняя школа с.Рязаново»;МБОУ «Основная школа с.Лебяжье»; | Калашникова Л.В. | Отсутствуют  |
|  | [Цифровая образовательная среда](https://edu.gov.ru/national-project/) |  | Внедрение ЦОС в 7 школахМБОУ «Средняя школа №1 р.п. Мулловка»МБОУ «Средняя школа №2 р.п. Мулловка»МБОУ «Средняя школа № 2 р.п. Новая Майна»МБОУ «Средняя школа с. Рязаново»МБОУ «Средняя школа № 1 р.п. Новая Майна»МБОУ «Средняя школа им. Насырова С.А. с. Филипповка»МБОУ «Средняя школа им. В.А. Маркелова с. Старая Сахча» |  | Отсутствуют  |
|  | Успех каждого ребенка | "Создание новых мест дополнительного образования в 2020 году" в образовательных организациях | В 10 школах запланировано создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей МБОУ «Средняя школа №1 р.п. Мулловка»;МБОУ «Средняя школа №2 р.п. Новая Майна»;МБОУ "Зерносовхозская средняя школа имени М.Н. Костина п.Новоселки";МБОУ "Средняя школа №1 р.п. Новая Майна";МБОУ "Средняя школа им. В.И. Ерменеева с. Сабакаево;МБОУ " Средняя школа им. Я.М. Вадина п. Дивный";МБОУ " Средняя школа им. В.А. Маркелова с. Старая Сахча";МБОУ «Основная школа с.Лебяжье ";МБОУ "Средняя школа с. Александровка";МБОУ "Средняя школа с.Тиинск ";МБОУ "Средняя школа им. Насырова С.А. с.Филипповка"  | Калашникова Л.В. | Отсутствуют  |
|  | Лимиты 1615278,75 | Создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культуры и спорта | приобретено оборудование для развития клубного движения в МБОУ «Средняя школу им.В.П.Игонинас. Лесная Хмелевка» |  | Отсутствуют  |
|  |  |  | ремонт спортивного зала в МБОУ «Основная школа с.Слобода-Выходцево» |  | Отсутствуют  |
|  | [Учитель будущего](https://edu.gov.ru/national-project/) | Земский учитель | Учитель иностранного языка в с.Лесная Хмелевка  | Калашникова Л.В. | Отсутствуют |

Реализация национальных проектов по отрасли «Культура»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Региональный проект | Подпроект | Что сделано | Ответственный  | Проблемы  |
| 2019 год |
| Национальный проект «Культура» |  «Культурная среда» |  | 1. Поставка оборудования (пианино марки «Николай Рубинштейн») в Детские школы искусств (Новомайнская, Рязановская, Зерносовхозская ДШИ (п.Новосёлки), общий объем инвестиций 2.Создание модельной библиотеки с.Рязаново, общий объем инвестиций – 0,6 млн.руб. | Куряева Н.С. | Отсутствуют |
| «Цифровая культура» |  | Подключение к сети «Интернет» 3 библиотек, общий объем инвестиций – 0,2 млн.руб. | Куряева Н.С. | Отсутствуют |
| «Творческие люди» |  | 1. Открытие реабилитационного центра.2. Проведение районной акции «Вахта памяти».3. Районные фестивали зимних и летних видов спорта «Слободской пятак.4. Открытый фестиваль народного творчества «Песня плывет над Черемшаном».5. Участие в программе «Волонтеры культуры» -2 человека6. Повышение квалификации в центрах непрерывного образования в сфере культуры. В 2019 – 20 человек |  |  |
| 2020 год |
| Национальный проект «Культура» | «Культурная среда» |  | 2020 годСтроительство нового здания СДК с. Никольское-на-Черемшане со зрительным залом на 300 мест осуществлялось в период 2019-2020 годов, общий объем инвестиции - 27,6 млн.руб. | Куряева Н.С. | Отсутствуют |
| «Цифровая Культура» |  | Подключение к сети «Интернет» 7 библиотек, общий объем инвестиций – 0,3 млн.руб. | Куряева Н.С. | Отсутствуют |
| «Творческие люди» |  | 1.В рамках проекта «Волонтеры культуры» в Мелекесском районе были созданы концертные фронтовые бригады, которые выступали перед домами Ветеранов Великой Отечественной войны района. Выездные концерты-поздравления в рамках Дня медицинского работника, Дня Петра и Февронии.2. Проведение районной акции «Вахта памяти».3. Открытый фестиваль народного творчества «Песня плывет над Черемшаном». | Куряева Н.С. | Отсутствуют |

Реализация национальных проектов по отрасли «Сельское хозяйство»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Проект** | **Что сделано**  | **Ответственный** | **Проблемы** |
| ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»2019-2020 годы | За годы реализации проекта:1) количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства составило 166 человек, при плане 77;2)количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов составило 131, при плане 70;3)количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая КФХ и сельскохозяйственные потребительские кооперативы составило 35 единиц, при плане 3.Грант Агростартап на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств получили 9 жителей района, на общую сумму 31,4 млн.руб. | Директор МКУ «Управление сельского хозяйства» Гатупов В.Н. | Отсутствуют |

**Реализация национальных проектов по отрасли «Здравоохранение»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Региональный проект** | **Подпроект** | **Что сделано** | **Ответственный**  | **Проблемы**  |
| 2018 год |
| «Здравоохранение» | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 7,6 млн.руб.) | - | Приобретение передвижного мобильного ФАП ГУЗ Никольская участковая больница | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |
| 2019 год |
| «Здравоохранение» | Модернизация первичного звена здравоохранения (ОБ-1,870 млн. руб.) | - | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи марки ГАЗель ГУЗ Мулловская участковая больница | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |
|  | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 0,340 млн.руб) | - | Замена оконных блоков ГУЗ Зерносовхозская участковая больница | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |
|  | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 0,240 млн.руб) | - | Ремонт отмосток здания ГУЗ Зерносовхозская участковая больница (экономия по торгам) | Министерство здравоохранения Ульяновской области  |  |
|  | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 0,019 млн.руб.) | - | Установка противопожарной двери ГУЗ Зерносовхозская участковая больница (экономия по торгам) | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |
| 2020 год |
| «Здравоохранение» | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 10,198 млн.руб) | - | Приобретение передвижного мобильного цифрового флюорографического кабинета ГУЗ Мулловская участковая больница | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |
|  | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 5,494 млн.руб) | - | Приобретение передвижного мобильного ФАП ГУЗ Зерносовхозская участковая больница | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |
|  | Модернизация первичного звена здравоохранения(ОБ – 5,494 млн.руб) | - | Приобретение передвижного мобильного ФАП ГУЗ Рязановская участковая больница | Министерство здравоохранения Ульяновской области |  |

Реализация национальных проектов в сфере предпринимательства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проекта** | **Региональный проект** | **Подпроект** | **Что сделано** | **Ответственный**  | **Проблемы**  |
| 2020 год |
| «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 6 субъектов МСП получили займы через МКК фонд «ФРиФин МСП» на общую сумму 9,1 млн.руб. | Директор АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» Волкова Т.А. | Отсутствуют  |
| Популяризация предпринимательства |  | Приняли участие в мероприятиях проекта 8 чел.,Обучено основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности 6 чел., Участниками проекта создано 6 субъектов МСП, Количество занятых в сфере МСП по итогам участия в проекте составило 3 ед.,Зарегистрировались в качестве самозанятых 142 чел. | Директор АНО «Центр развития предпринимательства Мелекесского района» Волкова Т.А. | Отсутствуют  |