**Оценка эффективности**

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 3 месяца 2019г

В муниципальной программе на 2019 год на мероприятия предусмотренные в программе запланировано финансирование в размере 846,0 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства запланированы в размере 2028,0 тыс. руб. По итогам реализации муниципальной программы за 3 месяца 2019 года в рамках государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2021 годы» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» свидетельств на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, выдано не было.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы освоены на 0%, средств из федерального бюджета и областного бюджета в целях софинансирования программных мероприятий в местный бюджет не предоставлялись. В муниципальном образовании «Мелекесский район» на начало 2019 года в очереди на получение социальных выплат состоит - 7 семей в категории «Граждане».

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» | 2028,0 | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0% | Реализация Программы признаётся неэффективной |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Наименование | Един. измер | План 2019 | Факт за 3 мес. 2019 | % |
| **1** | **Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района** |
| 1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 4 | 0 | 0 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов  | ед. | 3 | 0 | 0 |
| 1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 288 | 0 | 0 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 216 | 0 | 0 |
| 1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 9 | 0 | 0 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 6 | 0 | 0 |
| **2.** | **Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в поселениях Мелекесского района** |
| 2.1 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях  | чел. | 3224 | 3224 | 100 |
| 2.3 | Ввод в действие общеобразовательных учреждений  | мест | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Мелекесского района** |
| 3.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в поселениях  | ед. | 38 | 0 | 0 |
| кв.м | 47022 | 0 | 0 |
| 3.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в поселениях  | ед. | 0 | 0 | 0 |
| кв.м | 0 | **0** | **0** |
| **4** | **Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа поселений Мелекесского района** |
| 4.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в поселениях  | ед. | 33 | 33 | 100 |
| мест | 4850 | 4850 | 100 |
| 4.2 | Ввод в действие учреждений культурно -досугового типа в поселениях  | ед. | 0 | 0 | 0 |
| мест | 0 | **0** | **0** |
| **5** | **Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в поселениях Мелекесского района** |
| 5.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив -строительство детских игровых площадок | ед. | 5 | 0 | 0 |

(0/4)+(0/3)+(0/288)+(0/216)+(0/9)+(0/6)+(3224/3224)+(0/0)+(38/38)+(47022/47022)+(0/0)+(0/0) +(33/33)+(4850/4850)+(0/0)+(0/0)+(0/5) /17\*100 = **29,4%**

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся неэффективной но актуальной, в связи с тем, что реализация программы позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе. Кроме того на второй квартал 2019 года запланировано освоение средств из местного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов.

Председатель Комитета В.В.Клочков