Информация

о реализации муниципальной программы «Забота

на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017-2021 годы»

за 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот-рено в бюджете (тыс. руб.) на 2017 год | Освоено средств (тыс. руб.)за 2017 | % освоения | Оценка достигнутых критериев  | Примечание |
| Муниципальная программа «Забота на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 4125,3 | 3955,9 | 95,9% | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов составляет 92,7% | реализация Программы признаётся эффективной |

На 2017 год предусмотрено финансирование на сумму 4125,3 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 451,2 тыс.руб.;

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 3674,1 тыс.руб.

 Основными направлениями работы в рамках указанной программы являются - оказание адресной помощи и участие в проведении торжественных и праздничных мероприятий.

Цель программ - обеспечение эффективной поддержки малообеспеченных граждан, путем оказания различных видов помощи, пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих и т.д.

 По итогам 12 месяцев 2017 года, **адресную и социальную помощь получили 1734 семей на общую сумму 3955,97 тыс. руб.,** в том числе по подпрограммам:

- «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 762 семьи на общую сумму 403,47 тыс.руб. (в связи с рождением ребенка, на приобретение лекарств и др.);

 - «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 972 чел. на общую сумму 3552,6 тыс.руб. (на выплату муниципальной пенсии и материальная помощь в связи с пожаром, на ремонт жилья и др.).

 *И = Ʃ ( Ф1 / П1 )\*100 %=(100+100+87,5+68,5+100+100)*= 92,7*%*

*N 6*

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | План 2017 г. | Факт 1 кв.2017 г. | % |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся в учреждениях культуры и образования, в общей численности данной категории | 5% | 5% | 100 |
| - оказание социальной поддержки беременным женщинам и семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 100% | 100% | 100 |
| - общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел населения  | 15,2 | 17,1 | 87,5 |
| - общий коэффициент рождаемости, число родивших на 1000 чел населения  | 12,7 | 8,7 | 68,5 |
| - социальная поддержка молодых специалистов – медицинских работников – 8 человек | 8 чел | 8 | 100 |
| создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями  | 0 | 1 | 100 |

***Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации* и признаётся эффективной.**

Заместитель главы администрации С.Д.Катиркина