Информация

о реализации муниципальной программы «Забота

на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2017-2021 годы»

за 9 месяцев 2017 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмот-рено в бюджете (тыс. руб.) на 2017 год | Освоено средств (тыс. руб.)  1 кв.2017 | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| Муниципальная программа «Забота на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» | 3314,8 | 2495,7 | 75,3% | значение  оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов составляет 76,4% | реализация Программы признаётся умеренно эффективной |

На 2017 год предусмотрено финансирование на сумму 3314,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

- «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 634,7 тыс.руб.;

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 2674,1 тыс.руб.;

- «Доступная среда муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 6,0 тыс.руб.

Основными направлениями работы в рамках указанной программы являются- оказание адресной помощи и участие в проведении торжественных и праздничных мероприятий.

Цель программ - обеспечение эффективной поддержки малообеспеченных граждан, путем оказания различных видов помощи, пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальных служащих и т.д.

По итогам 9 месяцев 2017 года, **адресную и социальную помощь получили 1061 семья на общую сумму 2495,7 тыс. руб.,** в том числе по подпрограммам:

- «Повышение качества жизни детей, семей с детьми и молодых специалистов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 114 семей на общую сумму 234,4 тыс.руб. (в связи с рождением ребенка, на приобретение лекарств и др.);

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы» - 947 чел. на общую сумму 2258,3 тыс.руб. (на выплату муниципальной пенсии и материальная помощь в связи с пожаром, на ремонт жилья и др.).

По «Доступной среде» израсходовано на изготовление баннера – 3 тыс. рублей.

*И = Ʃ ( Ф1 / П1 )\*100 %=(100+100+79+66,9+12,5+100)*= 76,4*%*

*N 6*

**Целевые индикаторы Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | План  2017 г. | Факт  1 кв.2017 г. | % |
| - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся в учреждениях культуры и образования, в общей численности данной категории | 5% | 5% | 100 |
| - оказание социальной поддержки беременным женщинам и семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 100% | 100% | 100% |
| - общий коэффициент смертности, число умерших на 1000 чел населения | 15,2 | 18,5  (по данным МИАЦ за 8мес) | 79% |
| - общий коэффициент рождаемости, число родивших на 1000 чел населения | 12,7 | 8.5  (по данным МИАЦ за 8мес) | 66,9% |
| - социальная поддержка молодых специалистов – медицинских работников – 8 человек | 8 чел | 1 | 12,5% |
| создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями | 0 | 1 | 100 |

Достижение целевых индикаторов по итогам 9 месяцев оценить невозможно, так как все утвержденные программой индикаторы не имеют поквартальной разбивки и оцениваются по результатам года.

***Вывод: в целом реализация МП осуществляется планомерно, в соответствии с планом-графиком реализации* и признаётся умеренно эффективной.**

Заместитель главы администрации С.Д.Катиркина