УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сандрюков С.А.

05 августа 2020г.

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства»**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом, тыс. чел. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,255 | 1,020 | 1,866 | 2,713 | 3,556 | 4,406 |
| *МО «Мелекесский район»* | 0 | 01.01.2018 | 0,003 | 0,011 | 0,02 | 0,029 | 0,038 | 0,047 |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом, ед. | дополнительный | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 75 | 188 | 301 | 385 | 460 | 518 |
| *МО «Мелекесский район»* | 0 | 01.01.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом, тыс. человек | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,765 | 1,564 | 2,365 | 2,879 | 3,367 | 3,789 |
| *МО «Мелекесский район»* | 0 | 01.01.2018 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,04 |
| 4 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, нарастающим итогом, тыс. чел. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 4,181 | 8,612 | 13,127 | 17,307 | 21,321 | 24,665 |
| *МО «Мелекесский район»* | 0 | 01.01.2018 | 0,045 | 0,092 | 0,14 | 0,185 | 0,229 | 0,265 |
| 5 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых нарастающим итогом, ед. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.06.2020 | х | 3500 | 5400 | 11000 | 15100 | 19100 |
| *МО «Мелекесский район»* | 0 | 01.06.2020 | х | 52 | 81 | 165 | 226 | 286 |

1. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта

в муниципальном образовании «Мелекесский район»

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства | | | | | | |
| 1.1 | Проведены встречи недавно зарегистрированных предпринимателей с главой администрации МО «Мелекесский район» |  | Ежеквартально | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по популяризации предпринимательства среди учащихся старших классов | Апрель 2019  Февраль 2020  Февраль 2021  Февраль 2022  Февраль 2023  Февраль 2024 | Ноябрь 2019  Ноябрь 2020  Ноябрь 2021  Ноябрь 2022  Ноябрь 2023  Ноябрь 2024 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район»,  АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района  Управление образования администрации МО «Мелекесский район»,  МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 1.2.1 | Проведен профориентационный предпринимательский тур для учащихся 9-11 классов:  - в ОГПОУ РСХТ  - в ЗАО «Хлебороб-1»  - в ООО «ВолгаБумПром»  - в ООО «МАТЭКО» | Апрель 2019  Сентябрь 2019  Октябрь 2019  Ноябрь 2019  Февраль 2020  Февраль 2021  Февраль 2022  Февраль 2023  Февраль 2024 | Апрель 2019  Сентябрь 2019  Октябрь 2019  Ноябрь 2019  Ноябрь 2020  Ноябрь 2021  Ноябрь 2022  Ноябрь 2023  Ноябрь 2024 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район»,  Управление образования администрации МО «Мелекесский район»,  МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 1.2.2 | Проведены «Уроки успеха» для старшеклассников | Апрель 2019  Апрель 2020  Апрель 2021  Апрель 2022  Апрель 2023  Апрель 2024 | Май 2019  Май 2020  Май 2021  Май 2022  Май 2023  Май 2024 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район»,  АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление образования администрации МО «Мелекесский район»,  МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2. Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для целевых групп | | | | | | |
| 2.1. | Осуществляется информирование субъектов МСП о мерах поддержки |  | В течение года | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.2. | Принято участие в областном Форуме деловых женщин | 14.03.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 15.03.2019  01.04.2020  01.04.2021  01.04.2022  01.04.2023  01.04.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Принято участие в форуме | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.3. | Принято участие в областном Форуме «Сделано в Ульяновской области» | 25.04.2019  01.02.2020  01.02.2021  01.02.2022  01.02.2023  01.02.2024 | 25.04.2019  01.05.2020  01.05.2021  01.05.2022  01.05.2023  01.05.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Заявка на участие в форуме | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.4. | Принято участие в областном Форуме «Деловой климат в России» | 01.10.2019  01.10.2020  01.10.2021  01.10.2022  01.10.2023  01.10.2024 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Принято участие в форуме | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.5. | Подготовлены и направлены заявки на участие в конкурс «Лучший предприниматель года» | 01.09.2019  01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | 30.11.2019  30.11.2020  30.11.2021  30.11.2022  30.11.2023  30.11.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Заявка на участие в конкурсе | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.6 | Организована информационная кампания по популяризации института самозанятых  - информация о НПД размещена на официальном сайте администрации МО «Мелекесский район»;  - информация опубликована в районной газете «Мелекесские вести»;  - информационный материал направлен в поселения района для размещения на сайтах администраций поселений, информационных стендах | 01.07.2020 | 31.07.2020 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Информация размещена | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.7 | Проведены встречи с жителями района по внедрению института самозанятых | 01.08.2020 | 01.10.2020 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.8 | Оказаны консультации гражданам по вопросу применения НПД | 10.07.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 3.Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций целевых групп | | | | | | |
| 3.1 | Реализованы мероприятия, направленные на обучение участников социально-образовательного проекта для женщин «Академия женского бизнеса» | 05.06.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 07.06.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 3.2 | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц «серебряного» возраста | 01.04.2019  01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района,  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»,

Исполняющий обязанности

Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Н.В.Зонтов