УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Сандрюков С.А.

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 2026 | 2871 | 3805 | 5474 | 7231 | 8254 |
| *«Мелекесский район»* | 0 | 01.01.2018 | 16 | 25 | 35 | 54 | 74 | 85 |

2.План мероприятий по достижению результатов регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. Форумные кампании |
| 1.1. | Проведен муниципальный бизнес-форум «Территория бизнеса – территория жизни»:- утверждена программа форума- размещены информационные сообщения о проведении форума- проведена регистрация участников- проведен форум | 01.01.202001.01.202101.01.202201.01.202301.01.2024 | 11.12.201925.12.202025.12.202125.12.202225.12.202325.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского районаУправление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.Обучение и акселерация МСП |
| 2.1. | Проведен курс «Как настроить работу отдела продаж» (для производителей и предприятий торговли) | Март 2019 | Октябрь 2019 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского районаУправление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.2 | Подготовлена презентация инвестиционного потенциала района |  | По мере необходимости | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район»АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района | Презентация  | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Р.Т.Давлятшин