УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Сандрюков С.А.

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**Рабочий план (дорожная карта)**

**реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

**в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

1. Показатели реализации проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 2026 | 2871 | 3805 | 5474 | 7231 | 8254 |
| *«Мелекесский район»* | 0 | 01.01.2018 | 16 | 25 | 35 | 54 | 74 | 85 |

2.План мероприятий по достижению результатов регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. Форумные кампании | | | | | | |
| 1.1. | Проведен муниципальный бизнес-форум «Территория бизнеса – территория жизни»:  - утверждена программа форума  - размещены информационные сообщения о проведении форума  - проведена регистрация участников  - проведен форум | 01.01.2020  01.01.2021  01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 11.12.2019  25.12.2020  25.12.2021  25.12.2022  25.12.2023  25.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.Обучение и акселерация МСП | | | | | | |
| 2.1. | Проведен курс «Как настроить работу отдела продаж» (для производителей и предприятий торговли) | Март 2019 | Октябрь 2019 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района  Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.2 | Подготовлена презентация инвестиционного потенциала района |  | По мере необходимости | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район»  АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района | Презентация | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,

Министр цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Р.Т.Давлятшин