УТВЕРЖДАЮ

И.о. Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район»

Катиркина С.Д.

___ ________________  20__г.

Рабочий план (дорожная карта)

реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области

- Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Мелекесский район»

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,243 | 0,730 | 0,807 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
|  |  |  | МО «Мелекесский район» | 0 | 01.01.2018 | 0,003 | 0,011 | 0,02 | 0,029 | 0,038 | 0,047 |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, ед. | дополнительный | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 72 | 107 | 108 | 80 | 72 | 56 |
|  |  |  | МО «Мелекесский район» | 0 | 01.01.2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,730 | 0,762 | 0,765 | 0,490 | 0,464 | 0,404 |
|  |  |  | МО «Мелекесский район» | 0 | 01.01.2018 | 0,008 | 0,017 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,04 |
| 4 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. | основной | Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 3,988 | 4,228 | 4,308 | 3,988 | 3,829 | 3,191 |
|  |  |  | МО «Мелекесский район» | 0 | 01.01.2018 | 0,045 | 0,092 | 0,14 | 0,185 | 0,229 | 0,265 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта

в муниципальном образовании «Мелекесский район»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. Реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведены встречи недавно зарегистрированных предпринимателей с главой администрации МО «Мелекесский район» |  | Ежеквартально | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 1.2 | Реализованы мероприятия по популяризации предпринимательства среди учащихся старших классов | Апрель 2019 Февраль 2020 Февраль 2021 Февраль 2022 Февраль 2023 Февраль 2024 | Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Ноябрь 2021 Ноябрь 2022 Ноябрь 2023 Ноябрь 2024 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район», АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района Управление образования администрации МО «Мелекесский район», МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 1.2.1 | Проведен профориентационный предпринимательский тур для учащихся 9-11 классов: - в ОГПОУ РСХТ - в ЗАО «Хлебороб-1» - в ООО «ВолгаБум Пром» - в ООО «МАТЭКО» | Апрель 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Февраль 2020 Февраль 2021 Февраль 2022 Февраль 2023 Февраль 2024 | Апрель 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Ноябрь 2020 Ноябрь 2021 Ноябрь 2022 Ноябрь 2023 Ноябрь 2024 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район», Управление образования администрации МО «Мелекесский район», МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 1.2.2 | Проведены «Уроки успеха» для старшеклассников | Апрель 2019 Апрель 2020 Апрель 2021 Апрель 2022 Апрель 2023 Апрель 2024 | Май 2019 Май 2020 Май 2021 Май 2022 Май 2023 Май 2024 | Управление экономики администрации МО «Мелекесский район», АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление образования администрации МО «Мелекесский район», МКУ «Управление сельского хозяйства Мелекесского района» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2. Реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для целевых групп |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществляется информирование субъектов МСП о мерах поддержки |  | В течение года | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.2. | Принято участие в областном Форуме деловых женщин | 14.03.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 15.03.2019 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 01.04.2023 01.04.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Принято участие в форуме | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.3. | Принято участие в областном Форуме «Сделано в Ульяновской области» | 25.04.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 25.04.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Заявка на участие в форуме | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.4. | Принято участие в областном Форуме «Деловой климат в России» | 01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Принято участие в форуме | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 2.5. | Подготовлены и направлены заявки на участие в конкурс «Лучший предприниматель года» | 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 | 30.11.2019 30.11.2020 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Заявка на участие в конкурсе | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 3.Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций целевых групп |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализованы мероприятия, направленные на обучение участников социально-образовательного проекта для женщин «Академия женского бизнеса» | 05.06.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 07.06.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |
| 3.2 | Проведены мероприятия, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц «серебряного» возраста | 01.04.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 | АНО «Центр развития предпринимательства» Мелекесского района, Управление экономики администрации МО «Мелекесский район» | Отчет о проведенных мероприятиях | АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» |

Согласовано:

Руководитель регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»,

Заместитель Министра цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области					 Н.В.Зонтов