**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Доступная среда»**

**МО «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018 годы**

**за 1 квартал 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | %  освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| **Программа «Доступная среда муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области**  **на 2014-2018 годы»** | 754 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы Программы | 2016 | | |
| План | Факт | % |
| Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, получивших доступ к объектам социальной инфраструктуры (объектов образования, здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, информации и связи) чел. | 75 | 31 | 41 |
| Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, охваченных реабилитационными мероприятиями, направленными на успешную социальную адаптацию в обществе | 220 | 96 | 44 |
| Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья занятых и трудоустроенных | 24 | 7 | 29 |
| Увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья, принимающих участие в культурных мероприятиях и программах | 300 | 201 | 67 |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки степени достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле:

, где

И — значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы;

Ф1 — фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;

П1 — плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.

И=(41+44+29+67)/4=45,3

На основе полученного значения И=45,3 реализация Программы признаётся неэффективной, часть мероприятий по данной программе запланированы на второе полугоде 2015г., что позволит повысить эффективность программы.

И.о.начальника Управления образования И.А.Точилкина