##### **Оценка э**ффективности

##### **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

**за I полугодие 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| Программа **«Развитие физической культуры и спорта** **на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»** | 530,0 | 179,98 | 34,0 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Целевой индикатор | План | Фактические | Выполнение индикаторов  |
| 2016 |
| Доля жителей Мелекесского района систематически занимающихся физической культурой и спортом (в %) | 22,3% | 29% | 130 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся на территории Мелекесского района (количество человек) | 1726 | 1680 | 97,3 |
| Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, занимающихся в государственных специализированных физкультурно-спортивных учреждениях Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, из числа жителей Мелекесского районав том числе по олимпийским видам спорта (количество человек) | 55 | 33 | 6060 |
| Количество спортивных званий: |  |  |  |
| КМС | 9 | 3 | 33,3 |
| МС | 4 | 0 | 0 |
| МСМК | 0 | 0 | 0 |
| ЗМС | 0 | 0 | 0 |

И=(130+97,3+60+33,3+0+0+0)/7=45,8

при значении И менее 50 процентов реализация Программы признаётся неэффективной;

И.о.начальника Управления образования И.А.Точилкина