Оценка эффективности муниципальной  программы 
«Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области

на 2019-2023 годы» 1 полугодие 2019 года.

Данная Программа утверждена постановлением администрации МО «Мелекесский район»  от 29.03.2019 № 344 «Об утверждении муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2023 годы».

| Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,0 | 0,0 | 0,0% | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 93 % | мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года |

| Показатели реализации Программы |
| --- |
| Наименование показателя, характеризующего реализацию программы | План | Факт за 1 полугодие 2019 года | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (%) |
| количество мероприятий по экологическому образованию и воспитанию, ед. | 5 | 2 | 40 |
| ввод в оборот заброшенных земель сельскохозяйственного назначения, га | не менее 40 | 56 | 140 |
| количество проведенных проверок по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания и др. негативного воздействия, ед. | 6 | 6 | 100 |

В результате анализа экологической ситуации в районе выявлены следующие наиболее значительные обобщенные проблемы, решение которых является приоритетным:

-наличие земель сельскохозяйственного назначения не вовлеченных в сельскохозяйственный оборот.

-низкий уровень экологической культуры населения.

Для решения данных задач Программой предусмотрено финансирование на 2019 год:

    - реализации на территории МО «Мелекесский район» мероприятий по экологическому образованию и воспитанию – 5 тысяч рублей.

По итогам оценки достигнутых критериев за 1 полугодие 2019 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 93 %.  Основные мероприятия по реализации Программы планируется на 3-4 квартал 2019 года.

Начальник отдела муниципального контроля

администрации                                                                                  А.А. Костик

Главный эколог администрации                                                          И.С. Семенова

Семенова Ирина Сергеевна

8(84235)2-48-18