Оценка эффективности муниципальной  программы 
«Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» за 1 полугодие 2017 года.

Данная Программа утверждена постановлением администрации МО «Мелекесский район»  от 29.12.2016 № 804 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы».

| Предусмотрено в бюджете, тыс.руб. | Освоено средств, тыс.руб. | % освое-ния | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 0 | 0 | значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0,0% | мероприятия по реализации Программы планируется на 2 и 3 квартал 2017 года |

| Показатели реализации Программы |
| --- |
| Наименование показателя, характеризующего реализацию программы | План на 2017 год.(шт.) | Факт за 1 полугодие 2017 год.(шт.) | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов (%) |
| количество очищенных, приведенных в надлежащее состояние родников | 2 | 0 | 0 |
| количество размещенных объявлений в СМИ | 12 | 0 | 0 |

В результате анализа экологической ситуации в районе выявлены следующие наиболее значительные обобщенные проблемы, решение которых является приоритетным:

-загрязненность родников, используемых населением для питьевых нужд.

-низкий уровень экологической культуры населения.

Для решения данных задач Программой предусмотрено финансирование на 2017 год:

    - реализации на территории МО «Мелекесский район» мероприятий по очистке родников, используемых населением для питьевых нужд – 15 тысяч рублей.

2)  мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения – 6 тысяч рублей.

По итогам оценки достигнутых критериев за 1 полугодие 2017 года, степень достижения запланированных значений целевых индикаторов – 0 %.  Основные мероприятия по реализации Программы планируется на 3 и 4 квартале 2017 года.

Директор МКУ «Управление

сельского хозяйства Мелекесского района»                                             Е.П.Умнов

Динара Фаридовна Фейзуллова

8(84235)2-45-52