**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» за 12 месяцев 2018 г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения | Оценка достигнутых критериев | Примечание |
| Предоставление финансовых средств из бюджета организациям территориального общественного самоуправления (ТОС)и социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально ориентированных проектов, реализуемых на территории Мелекесского района | 225,000 | 225,000 | 100% |  | В связи с тем, что расчетные счета администрации МО «Мелекесский район» были заблокированы, не израсходованные средства перенесены на 2019 год |
| Проведение национально-культурных праздников (Акатуй, Сабантуй, Русская Березка, Масторавань морот) | 50,000 | 49,934 | 99,8% |  | В связи с тем, что расчетные счета администрации МО «Мелекесский район» были забло кированы, не израсходованные средства перенесены на 2021 год |
| Оплата по договору председателям Общественной палаты и Совета ветеранов | 109,419 08 | 98,848 58 | 90,3% |  | В связи с тем, что расчетные счета администрации МО «Мелекесский район» были заблокированы |
| Итого | 384,419 08 | 373,782 58 | 97,2% |  |  |

На момент отчета (01.01.2019) действует нормативно-правовой акт постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 03.09.2018 № 911 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 29.12.2016г № 803 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы».

**Оценка эффективности муниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского общества, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» за 12 месяцев 2018г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый результат | 2018 год | | |
| план | Факт 12 мес 2018г | % выполнения |
| Доля жителей, принимающих активное участие в работе общественных объединений (целевое значение - не менее 12 процентов в 2018 году,  На 01.01.2018 года количество населения в Мелекесском районе составляет 34 018 человек. В мероприятиях, реализованных по программе приняло участие более 5,5 тысяч человек, что составляет 15.9% | не менее 12% | 18% | 150% |
| Доля мероприятий, проводимых общественными объединениями на территории МО «Мелекесский район» (целевое значение- не менее 35 в 2018 году  Проведено заседаний оргкомитетов и рабочих групп по подготовке к районным мероприятиям, встреч с представителями мусульманской уммы и православной церкви -16;  Заседаний Общественной палаты, Совета ветеранов, районного женсовета, Совета по вопросам общественного контроля, Совета национальностей -20  Дней родного языка -4  Мероприятий в рамках Рождества Христова, Пасхи, Троицы, Ураза-байрам, Курбан-байрам, Акатуй, Сабантуй, Новогодняя ёлка на татарском языке, Русская берёзка, Выставка книг, лауреата международного конкурса «Филантроп» Гакиля Сагирова, престольных праздников-18 | не менее 35 в 2018 году | 58 | 165,7% |

(150,0+165,7):2=157,85%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации

реализация Программы признаётся эффективной.

Первый заместитель Главы администрации С.Д.Катиркина

Анастасия Дмитриевна Каргина

(884235)2-65-93