**Отчёт по состоянию на декабрь 2020 года**

**«Спорт-норма жизни» в МО «Мелекесский район»**

На территории муниципального образования «Мелекесский район» в рамках национального проекта «Демография» реализуется муниципальный проект «**Спорт – норма жизни».**

Целью реализации муниципального проекта является  доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

**Фактический показатель доли жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом от 3 лет до 79 лет составляет** - 17967 чел  (56%).          Плановый показатель на 2020 год – 47,3%.

**Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи**(%)

Плановый показатель за  2020 год – 84,0%,

Фактический показатель на декабрь 2020 года  - 84,0%

**Показатель  выполнен.**

**Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)**

Плановый показатель за  2020 год – 41,5%,

Фактический показатель на декабрь 2020 года  - 59%

**Показатель  выполнен.**

**Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 года; мужчины 60-79лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%)**

Плановый показатель за  2020 год – 14%,

Фактический показатель на декабрь 2020 года  - 44%

**Показатель  выполнен.**

**Уровень обеспеченности граждан Ульяновской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта(%)**

Плановый показатель за  2020 год – 25,6%,

Фактический показатель на декабрь 2020 года  - 25%

**Показатель  выполнен.**