**Пояснительная записка**

**к отчету по исполнению муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»**

Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы: Отдел по делам культуры и организация досуга населения спорта и делам молодежи Мелекесского района Ульяновской области.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году в рамках программы было предусмотрено 1590,9449 тыс.руб., по итогам 12 месяцев 2016 года освоено 1590,9449 тыс.руб, освоение составило 100%.

С учетом утвержденных целей отдела культуры муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

-сохранение и развитие культурного потенциала МО «Мелекесский район»;

- Сохранение и развитие культурных и культурно-образовательных традиций;

-Художественное воспитание детей и молодежи, развитие у них творческих способностей.

- Создание устойчивой традиции организации и проведения районных фестивалей и праздников.

- Увеличение количества потребителей услуг в сфере культуры и участников творческих объединений.

Оценивая уровень достижения поставленных задач, по состоянию на 01.01.2017г средний уровень исполнения в рамках действующей программы составляет 104%.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности муниципальной программы «Культура в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015-2019 годы» за 12 месяцев 2016г** | | | | | | |
| Ожидаемый результат | План 2016г. | | Факт 2016г | | % выполнения | Примечания |
|  | % | кол-во чел. | % | кол-во чел. |  |  |
| Повышение уровня охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями | 50 | 17654 | 50 | 17660 | 100% | В районе проживает 35307 человек, из них 9000 пенсионеры 8200 детей. Почти около половины населения района посещают культурные мероприятия в которых участвуют народные коллективы. Дети активно участвуют в конкурсах ,много лауреатов и дипломантов. |
| Повышение уровня охвата населения клубными формирования | 7 | 2471 | 7 | 2471 | 100% |
| Повышение уровня охвата населения клубными формирования детей | 57 | 4674 | 57 | 4674 | 100% |
| Повышение уровня охвата населения библиотечными услугами | 25 | 8827 | 25 | 8830 | 100% |
| Повышение интереса населения к народному творчеству | 7 | 2471 | 8 | 2902 | 117% |
| Увеличение количества дипломантов и лауреатов областных и российских конкурсов | 25 | 68 | 26 | 72 | 106% |
| Увеличение количества творческих объединений граждан пожилого возраста | 20 | 18 | 21 | 19 | 106% |
|  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия данной программы выполнены полном объеме.

По результатам проведенных оценок эффективности реализации муниципальной программы и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» рабочей группой «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» было принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» и о необходимости прекращения реализации данной программы в действующей редакции, т.е. на 01.01.2017г. данная программа завершает свою реализацию. Затем принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 15.04.2015 №293 «Об утверждении муниципальной программы «**Развитие культуры в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы** (с изменениями от 11.12.2015 №695, от 27.04.2016. № 784 от 18.11.2016 № 708), в рамках которой будут реализовываться мероприятия направленное на реализацию целей «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г»

УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации

МО «Мелекесский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Мухутдинов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Культура в Мелекесском районе Ульяновской области на 2015 – 2019 годы»**

**на 01.01.2017г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете,  тыс. руб. | Освоено средств,  тыс. руб. | % освоения | Примечание |
|  |  |  |  |
| Приобретение поощрительных призов, подарков, сувениров для участников |  |  |  | **На протяжении всего периода действия программы финансирование осуществлялось** |
| 2015г | 155,0 | 155,0 | 100 |
| 2016г | 281,6 | 281,6 | 100 |
| 2017г | 302,0 | - | - |
| 2018г | 314,0 | - | - |
| 2019г. | 302,0 | - |  |
| Всего 2015-2019гг | 1354,6 |  |  |
| Приобретение или изготовление открыток, грамот, дипломов, благодарственных писем, медалей |  |  |  | **Обязательным условием выполнения мероприятий являлось софинансирование с областного бюджета.**  Чествование работников культуры в профессиональные праздники. Вручались почетные грамоты, благодарственные письма, использовался формат поощрения в виде занесения на районную доску «Лучшие люди Мелекесского района». |
| 2015г | 33,0 | 33,0 | 100 |
| 2016г | 20,0 | 20,0 | 100 |
| 2017г | 20,0 | - | - |
| 2018г | 30,0 | - | - |
| 2019г. | 20,0 | - |  |
| Всего 2015-2019гг | 123,0 | 0 | 0 |
| Оформление сценической площадки, обеспечение реквизитами |  |  |  |  |
| 2015г | 22,0 | 22,0 | 100 |
| 2016г | 112,3 | 112,3 | 100 |
| 2017г | 22,0 | - | - |
| 2018г | 25,0 | - | - |
| 2019г. | 25,0 | - | - |
| Всего 2015-2019гг | 206,3 | 0 | 0 |
| Оплата аренды зала, аппаратуры, проезд |  |  |  |  |
| 2015г | - | - | - |
| 2016г | 129,5 | 129,5 | 100 |
| 2017г | 10,0 | - | - |
| 2018г | 10,0 | - | - |
| 2019г. | 10,0 |  |  |
| Итого 2015-2019гг | 159,5 | 129,5 | 100 |  |
| Оплата профессиональных артистов и качественной фонограммы на имиджевых мероприятиях |  |  |  |  |
| 2015г. | 65,0 | 65,0 | 100 |
| 2016г. | 137,5449 | 137,5449 | 100 |
| 2017г. | 75,0 | - |  |
| 2018г. | 160,0 | - |  |
| 2019г. | 80,0 | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 517,5449 | 202,5449 |  |
| Приобретение цветов для участников мероприятий |  |  |  |  |
| 2015г. | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 2016г. | 5,0 | 5,0 | 100 |
| 2017г. | 5,0 | - |  |
| 2018г. | 25,0 | - |  |
| 2019. | 20,0 | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 60,0 | 10,0 |  |
| Изготовление печатной продукции в рамках и по итогам мероприятий |  |  |  |  |
| 2015г | 22,0 | 22,0 |  |
| 2016г | 20,0 | 20,0 |  |
| 2017г. | 20,0 | - |  |
| 2018г. | 20,0 | - |  |
| 2019г. | 141,0551 | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 253,0551 | 42,0 |  |  |
| Подписки на периодические издания |  |  |  |  |
| 2015г. | 121,0 | 121,0 |  |
| 2016г. | 120,0 | 120,0 |  |
| 2017г. | 120,0 | - |  |
| 2018г. | 120,0 | - |  |
| 2019г. | 120,0 | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 601,0 | 241,0 |  |
| Приобретение аппаратуры и костюмов МКУ «Районный Дом культуры» |  |  |  |  |
| 2015г. | - | - |  |
| 2016г. | 365,0 | 365,0 | 100 |
| 2017г. | - | - |  |
| 2018г. | - | - |  |
| 2019г. | - | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 365,0 | 365,0 | 100 |
| Софинансирование ремонтных работ учреждения культуры администрацией муниципального образования «Рязановское сельское поселение» |  |  |  |  |
| 2015г. | - | - |  |
| 2016г. | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 2017г. | - |  |  |
| 2018г. | - |  |  |
| 2019г. | - |  |  |
| Итого 2015-2019гг | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Приобретение аппаратуры администрацией муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |  |  |  |  |
| 2015г. | - | - |  |
| 2016г. | 100,0 | 100,0 | 100 |
| 2017г. | - | - |  |
| 2018г. | - | - |  |
| 2019г. | - | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Приобретение аппаратуры администрацией муниципального образования «Новоселкинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |  |  |  |  |
| 2015г. | - | - |  |
| 2016г. | 100,0 | 100,0 |  |
| 2017г. | - | - |  |
| 2018г. | - | - |  |
| 2019г. | - | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 100,0 | 100,0 |  |
| Приобретение аппаратуры администрацией муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области |  |  |  |  |
| 2015г. | - | - |  |  |
| 2016г | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| 2017г. | - | - | - |  |
| 2018г. | - | - | - |  |
| 2019г. | - | - | - |  |
| Итого 2015-2019гг | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
| **Итого по программе 2015-2019гг** | **4010,0** | **2013,9449** | **50,22** |  |
| 2015г. | 423,0 | 423,0 | 100 |
| 2016г. | 1590,9449 | 1590,9449 | 100 |
| 2017. | 574,0 |  | - |
| 2018. | 704,0 |  | - |
| 2019г. | 718,0551 |  | - |

Заместитель Главы администрации С.Д.Катиркина