##### **Оценка э**ффективности

##### **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»**

**за 12 месяцев 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы / Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | %  освоения | Оценка достигнутых критериев п.4.5 Порядка | Примечание |
| Программа **«Развитие физической культуры и спорта**  **на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»** | 557,3 | 557,3 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | План | Фактические | Выполнение индикаторов |
| 2016 | |
| Доля жителей Мелекесского района систематически занимающихся физической культурой и спортом (в %) | 27,4% | 34% | 124 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта, находящихся на территории Мелекесского района (количество человек) | 1726 | 1760 | 102 |
| Количество спортсменов, зачисленных в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, занимающихся в государственных специализированных физкультурно-спортивных учреждениях Ульяновской области на этапе спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства, из числа жителей Мелекесского района  в том числе по олимпийским видам спорта (количество человек) | 4  0 | 3  0 | 75  0 |
| Количество спортивных званий: |  |  |  |
| КМС | 5 | 3 | 60 |
| МС | 1 | 0 | 0 |
| МСМК | 0 | 0 | 0 |
| ЗМС | 0 | 0 | 0 |

И=(124+102+75+60+0+0+0)/7=51,5

при значении И менее 50 процентов реализация Программы признаётся неэффективной;

Заместитель

Главы администрации С.Д. Катиркина

**Пояснительная записка**

**к отчету по исполнению муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы»**

**на 01.01.2017г**

Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы:

- Отдел культуры, досуга населения, спорта и делам молодежи.

- и АНО «ЦРП Мелекесского района Ульяновской области».

На реализацию муниципальной программы было предусмотрено за 2014-2018гг 7952,0 тыс. рублей

С учетом заключенного дополнительного соглашения с АНО «ЦРП Мелекесского района Ульяновской области» на изменение финансирования на 2016г уровень финансирования по программе предусматривался за 2014-2016г - 1577,3тыс.руб.

Фактический уровень финансирования составил:

за 2014-2016гг - 1577,3 тыс. руб.. в т.ч. за 2016г - 557,3 тыс.руб.

**Уровень освоения денежных средств за 3 года реализации программы составил 100%**

**Уровень достижения целевых индикаторов программы по состоянию на 01.01.2017г составляет 51,5%.**

По результатам проведенных оценок эффективности реализации муниципальной программы и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» рабочей группой «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» было принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014 – 2018 годы» и **о необходимости прекращения реализации данной программы в действующей редакции.** Затем принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.03.2014 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»» (с изменениями от 08.08.2014 №858, от 30.12.2015 № 784)

С учетом утвержденной «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года» были сформированы следующие задачи:

-Увеличение доли населения Мелекесского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (массовый спорт);

-Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы внеурочных форм работ по физическому воспитанию;

-Повышение качества реализации физкультурно-массовых мероприятий для различных категорий населения Мелекесского района;

-Обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий населения

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030г, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года», в том числе по развитию физической культуры и спорта на территории МО «Мелекесский район принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №789 от 29.12.2016г «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы»от 29.12.2016 г**.**

Со дня вступления в силу настоящего постановления утратило силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.03.2014 №251 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2014-2018 годы»» (с изменениями от 08.08.2014 №858, от 30.12.2015 № 784)**,** т.е. реализация данной программы остановлена.