**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

 **за 12 месяцев 2016г**

В январе 2016 года на мероприятия предусмотренные в муниципальной программе было запланировано финансирование в размере в размере 800,0 тыс.руб.. Однако в ходе корректировки бюджета муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства были скорректированы и предусмотрены в размере 361,46 тыс.руб. По итогам реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» было выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодой семье на общую сумму 1 807,3 тыс.руб., из них из федерального бюджета – 704, 847 тыс.руб., областного бюджета — 740, 993 тыс.руб., местного бюджета — 361, 460 тыс. руб.

Средства, предоставленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100%, средства областного бюджета освоены на 100%, средства местного бюджета – на 100%.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» | 361, 460 | 361, 460 | 100 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно78% | Реализация Программы признается эффективной |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2016 г | Факт за 12 мес. 2016 г | % |
| 1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью Программы | чел | 7 | 4 | 57 |
| 2 | доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям. | % | 100 | 100 | 100 |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся эффективной

В связи с низкой эффективностью исполнения мероприятий муниципальной программы по результатам указанной оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 2016 года, а также о необходимости её **прекращения реализации муниципальной программы в действующей редакции.**

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030» года, в том числе программа позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения, принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №802 от 29.12.2016г Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области».

Со дня вступления в силу настоящего постановления утратили силу постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области: от 08.02.2016 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»; от 23.12.2016 №759/21«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 08.02.2016 №78 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»; т.е. реализация данной программы остановлена.