**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

**за 9 месяцев 2016г**

В муниципальной программе на 2016 год на мероприятия предусмотренные в программе запланировано финансирование в размере 600,0 тыс.руб.. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства запланированы в размере 600,0 тыс.руб. По итогам реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» было выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодой семье на общую сумму 1 807,3 тыс.руб., из них из федерального бюджета – 704, 847 тыс.руб., областного бюджета — 740, 993 тыс.руб., местного бюджета — 361, 460 тыс. руб.

Средства, предоставленные на реализацию муниципальной программы освоены на 86,6%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100%, средства областного бюджета освоены на 100%, средства местного бюджета – на 60%.

С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

-- повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- улучшение демографической ситуации.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | | Примечание | |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» | 600,0 | 361, 460 | 45 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно78% | Реализация Программы признается эффективной | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2016 г | Факт за 9мес. 2016 г | % |
| 1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью Программы | чел | 7 | 4 | 57 |
| 2 | доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям. | % | 100 | 100 | 100 |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся эффективной

С учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030», прошу на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принять решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» по итогам 2016 года, а также о необходимости её прекращения в действующей редакции.

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030» года, в том числе программа позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения. Считаю целесообразным создание новой муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район», в которой будут учтены имеющиеся недоработки ранее действующих программ.

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков

Алексей Анатольевич Червяков

8(84235)27159