**Пояснительная записка к отчету по исполнению**

**муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018годы» на 01.01.2017 года**

 Заказчиком программы является администрация МО «Мелекесский район», исполнителями программы:

-Управление экономического и стратегического развития,

-Управление ТЭР ЖКХ, строительной и дорожной деятельности,

- Управление сельского хозяйства,

- Финансовое управление.

 На реализацию муниципальной программы было предусмотрено:

- за 2014-2018гг 3475 тыс. руб.

в т.ч. за 2014-2016гг 92 тыс. руб., а на 2016г – 42 тыс.руб.

 Фактический уровень финансирования на реализацию муниципальной программы

. за 2014-2016гг 89,4 тыс. руб., а за 2016г – 40,2тыс.руб.

 **Уровень освоения денежных средств за 3 года реализации составил 97,2%** (89,4тыс.руб. / 92тыс.руб.) **.**

 **Уровень достижения целевых индикаторов по состоянию на 01.01.2017г составляет 75%.**

 По итогам рейтингования муниципальных образований Корпорацией по развитию предпринимательства Ульяновской области по методике «Тайный инвестор» Мелекесский район вошел в тройку лидеров по обеспечению благоприятного делового и инвестиционного климата на территории района.

 Однако, несмотря на полученный результат, фактически выполнялось только одно мероприятие, уровень исполнения мероприятий от общего количества составляет 25,0%.

 В связи с низкой эффективностью исполнения мероприятий муниципальной программы по результатам указанной оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018годы» по итогам 2016 года, а также о необходимости её **прекращения реализации муниципальной программы в действующей редакции.**

 С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

-формирование «промышленных зон развития»;

-развитие муниципальной поддержки для инвесторов, осуществляющих на территории района приоритетные инвестиционные проекты;

-информационное обеспечение инвестиционной деятельности.

 Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030г, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года», в том числе по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории МО «Мелекесский район принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №789 от 29.12.2016г «Об утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата и развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021годы» от 29.12.2016 г**.**

Со дня вступления в силу настоящего постановления утратило силу постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 22.11.2013 № 1908 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области на 2014-2018годы»( с изм.) ;т.е. реализация данной программы остановлена.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018годы» на 01.01.2017год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб. | % освоения |  Примечание  |
| I/Планируемые расходы на создание инженерной инфраструктуры к промышленным площадкам на территории муниципального образования, всего |  |  |  | **Формирование промышленных площадок на землях, находящихся в муниципальной собственности в районе не проводилось.**Промышленные площадки по согласованию с хозяйствующими субъектами были сформированы в районе на базе свободных производственных площадей и обозначены на <http://o> penbusiness73.ru/ в количестве 15 ед. |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 400 | - | - |
| 2018г | 400 | - | - |
| 2014-2018гг | 800 | 0 | 0 |
| В т.ч. -получение технических условий на подключение к инженерным коммуникациям |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 200 | - | - |
| 2018г | 0 | - | - |
| 2014-2018гг | 200 | 0 | 0 |
| - подготовка и проведение аукциона на разработку и экспертизу проектно-сметной документации на инженерно- транспортных коммуникаций |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 200 | - | - |
| 2018г | 400 | - | - |
| 2014-2018гг | 600 | 0 | 0 |
| II.Планируемый объем муниципальной поддержки по приоритетным инвестиционным проектам МО «Мелекесский район» |  |  |  | Заявок от хозяйствующих субъектов района на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта района не поступало.**Мероприятие не выполнено, в целях снижения порогового значения для получения поддержки были снижены объемные показатели.** |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 500 | - | - |
| 2018г | 590 | - | - |
| 2014-2018гг | 1090 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| III. Информационное обеспечение |  |  |  | **Информационное обеспечение мероприятий в СМИ проведено** по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021годах»  |
| 1.Информационное сопровождение (средства массовой информации):  |   |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 100 | - | - |
| 2018г | 90 | - | - |
| 2014-2018гг | 190 | 0 | 0 |
| 2.Развитие портала инвестиционной привлекательности района, всего: |  |  |  | **Мероприятия по развитию портала инвестиционной привлекательности района проведено** по муниципальной программе «Развитие информационного общества, использование информационных технологий в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области в 2017-2021годах» |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 130 | - | - |
| 2018г | 140 | - | - |
| 2014-2018гг | 270 | 0 | 0 |
| в т.ч. на техническое обновление сайта в соответствии с современными требованиями интернет-среды; | 0 | 0 | 0 |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 50 | - | - |
| 2018г | 50 | - | - |
| 2014-2018гг | 100 | 0 | 0 |
| на продвижение сайта в поисковых системах; |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 60 | - | - |
| 2018г | 70 | - | - |
| 2014-2018гг | 130 | 0 | 0 |
| на перевод контента сайта на международные языки;  |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |
| 2017г | 20 | - | - |
| 2018г | 20 | - | - |
| 2014-2018гг | 40 | 0 | 0 |
| 3.Формирование привлекательного образа района для потенциальных инвесторов, издание рекламно-информационных материалов, изготовление стендов, услуги статистики | 0 | 0 | 0 | **Мероприятия выполняется.**  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |
| 2015г | 50 | 49,2 | 98,4 |  |
| 2016г | 42 | 40,2 | 99,6 |
| 2017г | 133 | - | - |
| 2018г | 50 | - | - |
| 2014-2018гг | 275 | 91,2 | 33,3 |
|  |  |  |  |
| ИТОГО по информационному обеспечению:  |  |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015г | 50 | 49,2 | 98,4 |  |
| 2016г | 42 | 40,2 | 99,6 |  |
| 2017г | 363 | - | - |  |
| 2018г | 280 | - | - |  |
| 2014-2018гг | 735 | 77,7 | 10,6 |  |
| IV. Финансирование выставочной деятельности  |  |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015г | 0 | 0 | 0 |  |
| 2016г | 0 | 0 | 0 |  |
| 2017г | 470 | - | - |  |
| 2018г | 380 | - | - |  |
| 2014-2018гг | 850 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  |  |  |  |  |
| 2014г | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015г | 50 | 49,2 | 98,4 |  |
| 2016г | 42 | 40,2 | 99,6 |  |
| 2017г | 1733 | - | - |  |
| 2018г | 1650 | - | - |  |
| 2014-2018гг | 3475 | 89,4 | 2,6 |  |

**Основные показатели социально – экономической эффективности реализации программы «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» на 2014-2018годы» на 01.01.2017г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель  | Ед.изм. | План | Факт |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | 2016г  |
| 1  | Количество вновь созданных рабочих мест  | раб.мест | 499 | 483 | 675 | 499 | 497 | 267 |
| 2  | Объем дополнительных налоговых поступлений от создания новых рабочих мест в бюджеты всех уровней в годовом исчислении всего (НДФЛ)  | млн.руб. | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 4,3 | 2,3 |

**Расчет основных показателей эффективности**

 **по мероприятиям программы**

 **«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области»**

**на 2014-2018годы» на 01.01.2017г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  Показатель | План | Факт  | % |
|  |  |  |
| 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | 2016г | 2014г | 2015г | 2016г |
| 1 | Ежегодный прирост объемов отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической деятельности (ПТ),% | 2,8% | 2,97% | 2,8% | - | -6,2% | 29,1%( по статданным данным за 11мес2016г) | - | - | В 10,4 раза  |
|  | Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных по крупным и средним организациям ,млн. руб.  | 3641,4млн.руб.  | 3749,5млн.руб.  | 3854,5млн.руб. . | 2554,2млн.руб.  | 2461,5млн.руб. | 2641,0 млн.руб.( за 11 мес. 2016г) | х | х | х |
| 2 | Прирост объемов инвестиций в основной капитал на территории района за счет всех источников финансирования за отчетный год | 1% | 1% | 1,0% |  - | 0,1% | - |  | 10%  | - |
| Объем инвестиций в основной капитал на территории района за счет всех источников финансирования за отчетный год по крупным и средним организациям  | 0,967млрд. руб.  | 0, 9767Млрд.руб.  |  0,9865млн. руб.  | 1,1 млрд. руб.  | 1,1 млрд. руб. | 0, 5млрд. руб. ( по мониторингу)  | 113,8 | 112,6 | 51 |  |  |
|  3 | План создание новых рабочих мест на территории района за отчетный год  | 499 | 483 | 675/207 | 499 | 497 | 267 | 100 | 102,9 | 129 |
| 4 | Прирост объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет района за отчетный год (ПН) | 1% | 1% | 1,0% | - | 3,1% | 105,6%  | - | +2,1% | +5,6% |  |
| Прирост объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет района за отчетный год (ПН) | 136,35 млн. руб.  | 137,71млн. руб.  | 139,1млн. руб | 134,7млн. руб | 144,7млн. руб | 151,1 млн. руб |  |  | 93,7 |