**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территории**

**на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области »**

**за 12 месяцев 2016г**

В январе 2016 года на мероприятия предусмотренные в муниципальной программе было запланировано финансирование в размере 1846,0 тыс.руб. Однако в ходе корректировки бюджета муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства были скорректированы и предусмотрены в размере 11,34 тыс. руб. По итогам реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорийна 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» было выдано 3 свидетельства на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, из них 2 семьи из категории «Граждане», 1 семья из категории «Молодые семьи и молодые специалисты» на общую сумму 2268,0 тыс.руб., из них из федерального бюджета – 1 110,996тыс. руб., областного бюджета — 1 145,664 тыс.руб., местного бюджета — 11,34 тыс. руб.

Средства, предоставленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100%, средства областного бюджета освоены на 100%, средства местного бюджета – на 100%.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | | Примечание | |
| «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 г и на период до 2020 года» | 11,34 | 11,34 | 100 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 40,5 % | Реализация Программы признаётся не эффективной | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2016 г | Факт за 12 мес 2016 г | % |
|  | Численность сельского населения | тыс. чел. | 36,2 | 35,3 | 97,5 |
|  | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 13,0 | 8,8 | 67,7 |
|  | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 17,0 | 17,0 | 100 |
|  | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 7 | 4 | 57 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 2 | 50 |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | Тыс.кв.м. | 0,50 | 0,18 | 36 |
|  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед | 7 | 2 | 28,6 |
|  | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | чел | 3223 | 3223 | 100 |
|  | Численность учащихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях | чел | 3223 | 3223 | 100 |
|  | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел | 120 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | мест | 0 | 0 | 0 |
|  | Наличие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | ед | 45 | 28 | 62 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | ед | 2 | 0 | 0 |
|  | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел | 1,85 | 0 | 0 |
|  | Наличие учреждений культурно-досугового типа в поселениях | ед | 33 | 33 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в поселениях | ед | 1 | 0 | 0 |
|  | Прирост населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел | 1,01 | 0 | 0 |
|  | Строительство локальных водопроводов | км | 14 | 0 | 0 |
|  | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед | 2 | 0 | 0 |
|  | Объем жилищной застройки | Тыс.кв.м. | 14,0 | 0 | 0 |
|  | Количество реализованных проектов местных инициатив-строительство детских игровых площадок | ед | 8 | 7 | 87,5 |
|  | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел | 56 | 48 | 85,7 |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся не эффективной.

Мероприятия данной программы выполнены не в полном объеме, в связи с дефицитом финансирования на муниципальном уровне.

В связи с низкой эффективностью исполнения мероприятий муниципальной программы по результатам указанной оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030г» на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принято решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорийна 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 2016 года, а также о необходимости её **прекращения реализации муниципальной программы в действующей редакции.**

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030» года, в том числе программа позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения, принято постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №798 от 29.12.2016г «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы»

Со дня вступления в силу настоящего постановления утратили силу постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области: от 18.02.2014 № 166 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2014 - 2017 и на период до 2020 года»; от 11.04.2016 №241 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.02.2014 № 166 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2014 - 2017 и на период до 2020 года»; от 23.12.2016 №759/15) «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 18.02.2014 № 166 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2014 - 2017 и на период до 2020 года (с изменениями от 11.04.2016 № 241)»;т.е. реализация данной программы остановлена.