**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 12 мес. 2017г**

В муниципальной программе на 2017 год на мероприятия предусмотренные в программе было запланировано финансирование в размере 650,00 тыс.руб..Указанная сумма была предусмотрена в бюджете муниципального образования «Мелекесский район» на 2017 год.

В муниципальном образовании «Мелекесский район» в 2017 году в очереди на получение социальных выплат числится 7 семей.

По итогам реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2017 года в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодой семье выдано не было. **В связи с отсутствием финансирования из средств федерального и областного бюджета** на реализацию указанных мероприятий с учетом софинансирования, в муниципальную Программы внесены изменения путем переноса программных мероприятий с 2017 на 2018-2019 годы, которые отражены в бюджете муниципального образования «Мелекесский район» на 2018-2019 годы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» | 0,00 | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0% | Реализация Программы признается неэффективной |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2017 г | Факт за 9мес 2017 г | % |
| 1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью Программы | чел | 5 | 0 | 0 |
| 2 | доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям. | % | 100 | 0 | 0 |

(0/5)+(0/100)/2\*100 = 0%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программа признаётся неэффективной, **но актуальной**, в связи с тем, что является востребованной и позволит значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе.

Перечисление денежных средств из бюджета Ульяновской области в местный бюджет планируется в 2018 году.

Председатель комитета В.В. Клочков