**Оценка эффективности**

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» за 12 месяцев 2018г

В муниципальной программе утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №798 от 29.12.2016 на реализацию мероприятий в 2018 году запланировано финансирование в размере 846,0 тыс. руб. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства на 2018 год предусмотрены в размере 846,0 тыс. руб. По итогам реализации за 12 месяцев 2018 года мероприятий муниципальной программы, субсидии на улучшение жилищных условий получили 4 семьи, в том числе 3 молодые семьи. Средства, предусмотренные на реализацию данных мероприятий из местного бюджета освоены на 27% (всего было заложено 46,0 тыс. руб.). При наличии дополнительного финансирования из областного бюджета возможно освоение 100% средств.

По всем мероприятиям Программы на 31.12.2018 из 846.0 тыс. руб. освоено 588,3 тыс. руб. (70%).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | | Примечание |
| «Устойчивое развитие сельских территорий Мелекесского района Ульяновской области на 2017 - 2021 годы» | 846,0 | 588,3 | 70 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 70% | Реализация Программы признаётся умеренно эффективной | | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | | | Наименование | Един. измер | План 2018 | Факт за 12 мес. 2018 | % |
| **1** | | | **Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района** | | | | |
| 1.1 | | | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 4 | 2 | 50 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 1 | 25 |
| 1.2 | | | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 360 | 411 | 114 |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 288 | 351 | 122 |
| 1.3 | | | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 6 | 75 |
| в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 5 | 125 |
| **2.** | | | **Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в поселениях Мелекесского района** | | | | |
| 2.1 | | | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3224 | 3224 | 100 |
| 2.3 | | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | | мест | 0 | 0 | 0 |
| **3** | | **Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Мелекесского района** | | | | | |
| 3.1 | | Наличие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | | ед. | 36 | 36 | 100 |
| кв.м | 46722 | 46722 | 100 |
| 3.2 | | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | | ед. | 1 | 0 | 0 |
| кв.м | 150 | **0** | **0** |
| **4** | | **Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа поселений Мелекесского района** | | | | | |
| 4.1 | | Наличие учреждений культурно-досугового типа в поселениях | | ед. | 33 | 33 | 100 |
| мест | 4850 | 4850 | 100 |
| 4.2 | Ввод в действие учреждений культурно -досугового типа в поселениях | | | ед. | 0 | 0 | 0 |
| мест | 0 | **0** | **0** |
| **5** | **Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в поселениях Мелекесского района** | | | | | | |
| 5.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив -  строительство детских игровых площадок | | | ед. | 5 | 5 | 100 |

(2/4)+(1/4)+(411/360)+(350/288)+(6/8)+(5/4)+(3224/3224)+(0/0)+(36/36)+(46722/46722)+(0/1)+(0/150) +(33/33)+(4850/4850)+(0/1)+(0/300)+(5/5) /17\*100 = 65**%**

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы - признаётся **умеренно** **эффективной** и актуальной. Реализация программы позволяет улучшить жилищные проблемы граждан, закрепляет на селе молодые кадры специалистов, улучшает демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения и снижает социальную напряженность в обществе. Кроме того Программа оказывает значительную помощь в реализации проектов местных инициатив по строительству детских игровых площадок, что создает комфортные условия нахождения на территории района семей с детьми.

Председатель Комитета В.В.Клочков

Ирина Владимировна Тюгашова

8(84235)74653

Анастасия Александровна Крисанова

8(84235)26313