**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» за 12 мес. 2018г**

В муниципальной программе на 2018 год на мероприятия, предусмотренные в программе, запланировано финансирование в размере 150,00 тыс.руб.. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства в 2018 году запланированы в размере 150,00 тыс.руб.

В муниципальном образовании «Мелекесский район» на начало 2018 года в очереди на получение социальных выплат стояло - 7 семей.

По итогам реализации муниципальной программы за 12 месяцев 2018 года в рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодой семье выдано не было ввиду того, что средства из федерального бюджета и областного бюджета в целях софинансирования программных мероприятий в местный бюджет не предоставлялись.

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы освоены на 0%.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | | Примечание | |
| «Обеспечение жильем молодых семей на 2017-2021 годы на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» | 150,00 | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 0% | реализация Программы за 12 мес. 2018 года признается неэффективной | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2018 г | Факт за 12 мес 2018 г | % |
| 1 | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью Программы | чел | 3 | 0 | 0 |
| 2 | доля оплаченных свидетельств на право получения социальных выплат в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям. | % | 100 | 0 | 0 |

(0/5)+(0/100)/2\*100 = 0%

На основе полученного значения оценки эффективности, реализация Программы признаётся неэффективной. Однако в связи с наличием в бюджете Мелекесского района средств на указанные мероприятия, реализация данной программы актуальна. Получение социальной выплаты позволит значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе. Кроме того приоритетным является снижение числа нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан на территории района, чем способствует мера социальной поддержки предусмотренная в рамках указанных мероприятий.

Председатель Комитета В.В. Клочков

Ирина Владимировна Тюгашова

8(84235)74653