УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Мелекесский район»

И.Н.Мухутдинов

« 24 » июля 2017

Отчет о реализации муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017-2021 ГОДЫ» выполнения целевых значений показателей за 6 месяца 2017 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы/наименования мероприятия, целевых индикаторов на 2017 год | Целевой показатель на 2017 год. | Факт выполнения за 6 месяца 2017 года. | Оценка достигнутых критериев п.2Порядка | Примечание |
| Подпрограмма «Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса и содействие муниципальным образованиям Мелекесского района в подготовке и прохождении отопительного сезона»Муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы за 6 месяцев 2017 года расходовались на прохождение отопительного сезона, в связи с этим оценка достигнутых критериев составляет 17,5 %.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Модернизация существующих газовых котельных | 0 | 0 | 0 |
| 2.Ремонт тепловых и водопроводных сетей. | 0 | 0 | 0 |
| 3.Содействие в прохождении отопительного сезона | 1400,0 | 0 | 0 |
| 4. Содействие в прохождении отопительного сезона (тыс. руб.) | 168,0 | 29,4072 | 17,5% |
| Муниципальной подпрограммы«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовательных организациях на территории Мелекесского района».Муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Мелекесского района Ульяновской области на 2017-2021 годы». | Ср.% выполнение И=(50+17,5)/2=33,75 %На основе полученного значения оценки эффективности реализации программы делаются следующие выводы: при значении «И» менее 50 процентов реализация подпрограммы признаётся неэффективной;Денежные средства предусмотренные в бюджете на финансирование данной программы на 2017 год не были израсходованы в связи с отсутствием запланированных мероприятий на 1полугодие 2017 года.В связи с этим мероприятия по данной подпрограмме не были реализованы и целевые индикаторы соответственно не достигнуты. |
| 1.Замена газового оборудования (ед.) | 2 | 1 | 50% |

Начальник отдела ТЭР и ЖКХ М.И. Демидов