**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территории**

**на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области » за 6 мес 2016г**

В муниципальной программе на 2016 год на мероприятия предусмотренные в программе запланировано финансирование в размере 1846,0 тыс.руб. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства запланированы в размере 1846,0 тыс.руб. По итогам реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2016 года в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорийна 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» было выдано 3 свидетельства на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, из них 2 семьи из категории «Граждане», 1 семья из категории «Молодые семьи и молодые специалисты» на общую сумму 2268,0 тыс.руб., из них из федерального бюджета – 1 110,996тыс. руб., областного бюджета — 1 145,664 тыс.руб., местного бюджета — 11,34 тыс. руб.

Средства, предоставленные на реализацию муниципальной программы освоены на 33%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100%, средства областного бюджета освоены на 0%, средства местного бюджета – на 0%.

В муниципальном образовании «Мелекесский район» на начало 2016 года стояло в очереди на получение социальных выплат - 21 семья, из них: 20 семей состояло в категории «Граждане» и 1 семья в категории «Молодые семьи и молодые специалисты». В течение шести месяцев 1 семья улучшила жилищные условия и выбыла из программы, 3 семьи получили сертификаты. Кроме того 3 семьи изъявили желание улучшить жилищные условия путем получения социальной выплаты, вследствие чего были включены в список заявителей. На конец полугодия 2016 года в очереди на получение социальных выплат состоит - 20 семей, из них: 19 семей в категории «Граждане» и 1 семьи в категории «Молодые семьи и молодые специалисты».

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено  средств,  тыс. руб. | % освоение | Оценка достигнутых критериев | | Примечание |
| «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 г и на период до 2020 года» | 1846,0 | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 33.8% | Реализация Программы признается не эффективной | | |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2016 г | Факт за 6 мес 2016 г | % |
| 1 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей), не ниже уровня предыдущего года |  | 13,5 | 8,8\* | 65 |
| 2 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей), не выше уровня предыдущего года |  | 17,4 | 17,0\* | 102 |
| 3 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 7 | 5 | 71 |
| 4 | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 1 | 25 |
| 5 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 270 | 180 | 67 |
| 6 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 4 | 2 | 50 |
| 7 | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 1 | 25 |
| 8 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 120 | 0 | 0 |
| 9 | Ввод в действие распределительных газовых сетей | км | 48,9 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство локальных водопроводов | км | 14 | 0 | 0 |
| 11 | Количество реализованных проектов местных инициатив-строительство детских игровых площадок | ед | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел | 112 | 0 | 0 |

(8.8/13,5)+(17,4/17,0)+(5/7)+(1/4)+(180/270)+(2/4)+(1/4)+(0/120)+(0/48,9)+

(0/14)+(0/3)+(0/112)/12\*100 = 33,8%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся не эффективной. Но реализация данной программы в настоящее время актуальна, в связи с тем, что реализация программы позволит значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе.

Перечисление денежных средств из бюджета Ульяновской области и местного бюджета на счета получателей социальный выплаты запланировано на 3 квартал 2016 года.

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков

\*- по официальным статистическим данным за 5 месяцев 2015 г.

Аделия Ринатовна Галеева

8(84235)26313