**Оценка эффективности**

**муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территории**

**на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области »**

**за 9 месяцев 2016г**

В муниципальной программе на 2016 год на мероприятия предусмотренные в программе запланировано финансирование в размере 1846,0 тыс.руб. В бюджете муниципального образования «Мелекесский район» денежные средства запланированы в размере 1846,0 тыс.руб. По итогам реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2016 года в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорийна 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» было выдано 3 свидетельства на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, из них 2 семьи из категории «Граждане», 1 семья из категории «Молодые семьи и молодые специалисты» на общую сумму 2268,0 тыс.руб., из них из федерального бюджета – 1 110,996тыс. руб., областного бюджета — 1 145,664 тыс.руб., местного бюджета — 11,34 тыс. руб.

Средства, предоставленные на реализацию муниципальной программы освоены на 33%, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100%, средства областного бюджета освоены на 0%, средства местного бюджета – на 0%.

 С учетом утвержденной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2020 года, данной муниципальной программой были сформированы следующие задачи:

-- повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;

- повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

- повышение престижности труда в сельской местности и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшение демографической ситуации;

- развитие в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 г и на период до 2020 года» | 1846,0  | 0 | 0 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 40,5 % | Реализация Программы признаётся не эффективной |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2016 г | Факт за 9 мес 2016 г | % |
|  | Численность сельского населения  | тыс. чел. | 36,2 | 35,3 | 97,5 |
|  | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 13,0 | 8,8 | 67,7 |
|  | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 17,0 | 17,0 | 100 |
|  | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 7 | 4 | 57 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов  | ед. | 4 | 2 | 50 |
|  | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | Тыс.кв.м. | 0,50 | 0,18 | 36 |
|  | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед | 7 | 2 | 28,6 |
|  | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях  | чел | 3223 | 3223 | 100 |
|  | Численность учащихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях  | чел | 3223 | 3223 | 100 |
|  | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел | 120 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие общеобразовательных учреждений  | мест | 0 | 0 | 0 |
|  | Наличие плоскостных спортивных сооружений в поселениях  | ед | 45 | 28 | 62 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в поселениях | ед | 2 | 0 | 0 |
|  | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел | 1,85 | 0 | 0 |
|  | Наличие учреждений культурно-досугового типа в поселениях  | ед | 33 | 33 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в поселениях | ед | 1 | 0 | 0 |
|  | Прирост населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа  | чел | 1,01 | 0 | 0 |
|  | Строительство локальных водопроводов  | км | 14 | 0 | 0 |
|  | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед | 2 | 0 | 0 |
|  | Объем жилищной застройки | Тыс.кв.м. | 14,0 | 0 | 0 |
|  | Количество реализованных проектов местных инициатив-строительство детских игровых площадок | ед | 8 | 7 | 87,5 |
|  | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел | 56 | 48 | 85,7 |

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся не эффективной.

Мероприятия данной программы выполнены не в полном объеме, в связи с дефицитом финансирования на муниципальном уровне.

По результатам указанной оценки и с учетом новых требований, разработанного проекта «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030», прошу на рабочей группе «По подготовке к рассмотрению вопросов и предложений по оценке эффективности муниципальных программ Мелекесского района» принять решение о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территории на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области» по итогам 2016 года, а также о необходимости её прекращения в действующей редакции.

Учитывая актуальность данного направления работы и в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Мелекесский район» на период до 2030, обозначенными в проекте «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030» года, в том числе программа позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создает условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепляет семейные отношения. Считаю целесообразным создание новой муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территории на 2017- 2021 годы в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области», в которой будут учтены имеющиеся недоработки ранее действующих программ.

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков

Алексей Анатольевич Червяков

 8(84235)27159