**Оценка эффективности**

**ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории**

**на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области » за 9 мес 2015г**

За 9 месяцев 2015 года в рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» выдано 5 свидетельств на право получения социальных выплат для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, из них 2 семьи из категории «Граждане», 3 семьи из категории «Молодые семьи и молодые специалисты» на общую сумму 2 494 800 руб., из них из федерального бюджета - 1 360 315 руб., областного бюджета — 1 122 011 руб., местного бюджета — 12 474 руб.

В муниципальном образовании «Мелекесский район» в очереди на получение социальных выплат состоит 27 семей, из них: 24 семьи состоят в категории «Граждане» и 3 семьи в категории «Молодые семьи и молодые специалисты».

По результатам реализации программы позволяет значительно улучшить жилищные проблемы граждан, закрепить на селе молодые кадры специалистов, улучшить демографическую ситуацию в Мелекесском районе, привлекает в жилищную сферу дополнительные финансовые средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственные средства граждан, создаст условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепит семейные отношения и снизит социальную напряженность в обществе.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Предусмотрено в бюджете, тыс. руб. | Освоено средств, тыс. руб.  | % освоение  | Оценка достигнутых критериев  | Примечание  |
| «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -2017 г.» | 790 000 | 19 278 | 2,4 | Значение оценки степени достижения запланированных значений целевых индикаторов равно 44,8% | Реализация Программы признается не эффективной |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевые индикаторы | ед. измерения | План на 2015 г | Факт за 9 мес 2015 г | % |
| 1 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей), не ниже уровня предыдущего года |  | 13,5 | 8,9 | 66 |
| 2 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей),не ниже уровня предыдущего года |  | 17,4 | 16,3 | 93 |
| 3 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 8 | 3 | 37,5 |
| 4 | в том числе молодых семей и молодых специалистов  | ед. | 4 | 2 | 50 |
| 5 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | кв.м | 560 | 396 | 70,7 |
| 6 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 8 | 2 | 25 |
| 7 | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 4 | 3 | 75 |
| 8 | Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | 120 | 0 | 0 |
| 9 | Ввод в действие распределительных газовых сетей  | км | 48,9 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство локальных водопроводов  | км | 10,4 | 0 | 0 |
| 11 | Количество реализованных проектов местных инициатив-строительство детских игровых площадок | ед | 16 | 5 | 31,25 |
| 12 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел | 112 | 100 | 89,3 |

(8,9/13,5)+(16,3/17,4)+(3/8)+(2/4)+(396/560)+(2/8)+(3/4)+(0/120)+(0/48,9)+

(0/10,4)+(5/16)+(112/112)/12\*100 = 44,8%

На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы признаётся не эффективной.

Начальник Управления ТЭР, ЖКХ,

Строительства и дорожной деятельности А.А. Червяков