УТВЕРЖДЕН Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области _________________ Е.В. Уба «___» ______________ 2017г.

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в Ульяновской области»

| Руководитель проекта | Баранов А.А., Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| --- | --- |
| Администратор проекта | Ворончихина О.Г., Директор областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», (8422)588055 |
| Разработчик сводного плана | Ворончихина О.Г., Директор областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске», (8422)588055 |

1. План проекта по контрольным точкам

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результата | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие мероприятия по проекту |
| 1.1. | Проект инициирован (паспорт проекта утвержден) | 07.03.2017 | паспорт проекта | Руководитель проекта – Баранов А.А., Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – руководитель проекта) | Президиум Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области |
| 1.2. | Утверждён сводный план | 01.04.2017 | сводный план | Ворончихина О.Г., директор областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске» (далее – Ворончихина О.Г.) | Куратор проекта – Уба Е.В., Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области (далее – куратор проекта) |
| 1.3. | Разработаны планы мероприятий по реализации проекта в муниципальных образованиях на 2017-2019 годы | 01.04.2017 | планы мероприятий | Главы администраций муниципальных образований | Куратор проекта |
| 1.4. | Организована выездная деятельность в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» (Ульяновский район, Старомайнский район, Заволжский район г. Ульяновска, Инзенский район, Радищевский район, Ленинский район г. Ульяновска): - работа «Школы ухода и психологической поддержки инкурабельных пациентов», - выездная поликлиника ГУЗ «УОКГВВ», - профилактическая работа с населением старше трудоспособного возраста по вопросам гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия. | 15.04.2017 | Отчет о проведении | Ворончихина О.Г. | Руководитель проекта |
| 1.5. | Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании Закона Ульяновской области об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | 01.06.2017 | Проект бюджета проекта на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов | Баранов А.А. | Куратор проекта |
| 1.6. | Организована выездная деятельность в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» (г. Димитровград, Железнодорожный район г. Ульяновска, Старокулаткинский район, Сурский район, Мелекесский район, Чердаклинский район, Кузоватовский район, Вешкаймский район): - работа «Школы ухода и психологической поддержки инкурабельных пациентов», - выездная поликлиника ГУЗ «УОКГВВ», - профилактическая работа с населением старше трудоспособного возраста по вопросам гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия. | 15.07.2017 | Отчет о проведении | Ворончихина О.Г. | Руководитель проекта |
| 1.7. | Организована выездная деятельность в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» (Сенгилеевский район, Тереньгульский район, Новомалыклинский район, г. Новоульяновск, Базарносызганский район, Павловский район, Новоспасский район): - работа «Школы ухода и психологической поддержки инкурабельных пациентов», - выездная поликлиника ГУЗ «УОКГВВ», - профилактическая работа с населением старше трудоспособного возраста по вопросам гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия. | 15.10.2017 | Отчет о проведении | Ворончихина О.Г. | Руководитель проекта |
| 1.8. | Разработан и утверждён план-график выездной деятельности в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» по вопросам оказания гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия на 2018 год | 01.12.2017 | План-график выездной деятельности в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» на 2018 год | Баранов А.А. | Куратор проекта |
| 1.9. | Организована выездная деятельность в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» (Майнский район, Барышский район, Николаевский район, Карсунский район, Засвияжский район г. Ульяновска, Цильнинский район): - работа «Школы ухода и психологической поддержки инкурабельных пациентов», - выездная поликлиника ГУЗ «УОКГВВ», - профилактическая работа с населением старше трудоспособного возраста по вопросам гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия. | 31.12.2017 | Отчет о проведении | Ворончихина О.Г. | Руководитель проекта |
| 1.10. | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в Ульяновской области. Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2018-2029 годах | 15.03.2018 | Отчет | Баранов А.А. | Куратор проекта |
| 1.11. | Разработан и утверждён план-график выездной деятельности в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» по вопросам оказания гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия на 2019 год | 01.12.2018 | План-график выездной деятельности в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» на 2019 год | Баранов А.А. | Куратор проекта - |
| 1.12. | Организована выездная деятельность в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» по вопросам оказания гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия в соответствии с утверждённым планом-графиком на 2018 год | 25.12.2018 | Отчет о проведении | Ворончихина О.Г. | Руководитель проекта |
| 1.13. | Подведены промежуточные итоги реализации проекта в рамках заседания Совета по демографической и семейной политике, национальным проектам в Ульяновской области. Приняты решения по корректировке реализации проекта в 2019-2029 годах | 15.03.2019 | Отчет | Баранов А.А. | Куратор проекта |
| 1.14. | Разработан и утверждён план-график выездной деятельности в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» по вопросам оказания гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия на 2020 год | 01.12.2019 | План-график выездной деятельности в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» на 2020год | Баранов А.А. | Куратор проекта |
| 1.15. | Организована выездная деятельность в муниципальные образования Ульяновской области в рамках проведения областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» по вопросам оказания гериатрической и паллиативной медицинской помощи, здорового питания, активного долголетия в соответствии с утверждённым планом-графиком на 2019 год | 25.12.2019 | Отчет о проведении | Ворончихина О.Г. | Руководитель проекта |
| 1.16. | Актуализация паспорта проекта и сводного плана на 2020-2029 годы | 31.12.2019 | паспорт проекта и сводный плана на 2020-2029 годы | Баранов А.А. | Президиум Совета по реформам и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области |
| 2. Функциональное направление «Активное долголетие» |
| 2.1. | Реализация проекта «Аксакал» (академия социальной активности) | 31.12.2017 | Отчёт о количестве граждан старшего поколения вовлеченных в движение «За активное долголетие», граждан старшего поколения, вышедших на заслуженный отдых, о проведении в каждом муниципальном образовании торжественных мероприятий по принятию в члены движения | Зорина Н.В. – референт отдела семейной, демографической политики и социального благополучия Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Зорина Н.В.) | Руководитель проекта |
| 2.2. | Реализация проекта «Институты третьего возраста» («Серебряное поколение в науке»)» | 31.12.2017 | Отчет о количестве граждан, принявших участие в проекте | Зорина Н.В. | Руководитель проекта |
| 2.3. | Реализация проекта «Социальный туризм» | 31.12.2017 | Отчет о количестве граждан, принявших участие в проекте | Зорина Н.В. | Руководитель проекта |
| 2.4. | Реализация направления работы с ГСП - «Тур выходного дня» | 31.12.2017 | Отчет о количестве граждан, принявших участие в проекте | Зорина Н.В. | Руководитель проекта |
| 2.5. | Реализация направления работы с ГСП - «Тимуровцы информационного общества» (обучение компьютерной грамотности) | 31.12.2017 | Отчет о количестве граждан старшего, принявших участие в проекте | Зорина Н.В. | Руководитель проекта |
| 2.6. | Открытие «Центров активного долголетия (ЦАД)» в муниципальных образованиях | 31.12.2020 | Постановление администрации муниципального образования | Зорина Н.В., Главы администраций муниципальных образований | Руководитель проекта |
| 2.6.1. | Открытие Центра активного долголетия в муниципальном образовании «Вешкаймский район» | 01.11.2017 | Постановление администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Зорина Н.В., Стельмах Т.Н., Глава администрации муниципального образования «Вешкаймский район» | Руководитель проекта |
| 2.7. | Реализация проекта «Здоровое поколение» | 31.12.2017 | Организационно-распорядительные акты о реализации проекта | Зорина Н.В. | Руководитель проекта |
| 3. Функциональное направление «Гериатр рядом» |
| 3.1. | Разработка и утверждение дорожной карты по повышению доступности и качества гериатрической помощи гражданам старшего поколения | 01.04.2017 | Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области №1594-р от 08.07.2016 «Об утверждении Дорожной карты и стратегии развития гериатрической службы Ульяновской области» | Каримова Э.А., начальник ГУЗ «УОКГВВ» | Куратор проекта |
| 3.2. | Обучение врачей государственных учреждений здравоохранения по специальности «гериатрия» | 01.12.2017 | Обучены 29 специалистов | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения | Руководитель проекта |
| 3.3. | Обучение среднего медицинского персонала государственных учреждений здравоохранения по специальности «гериатрия» | 01.12.2018 | Обучены 30 специалистов | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения | Руководитель проекта |
| 3.4. | Открытие школ пожилого человека в государственных учреждениях здравоохранения | 31.12.2019 | Открыты 9 школ пожилого человека | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения | Руководитель проекта |
| 3.5. | Открытие кабинетов врачей-гериатров в государственных учреждениях здравоохранения | 31.12.2019 | Открыты 26 кабинетов врачей-гериатров | Главные врачи государственных учреждений здравоохранения | Руководитель проекта |
| 4. Функциональное направление «Здоровое предприятие» |
| 4.1. | Разработан Проект Дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. подготовлен и рассмотрен на заседании рабочей группы проектной команды по повышению продолжительности жизни «Здоровое предприятие» | 22.03.2017 | Проект дорожной карты | Фалина Е.Ю., Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» (далее – Фалина Е.Ю.) | Куратор проекта |
| 4.2. | Разработан Проект Дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. вынесен на согласование на заседание проектной команды по повышению продолжительности жизни. | 28.03.2017 | Проект дорожной карты | Фалина Е.Ю. | Руководитель проекта |
| 4.3. | Разработана Дорожная карта по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. внесена на утверждение руководитель проектного комитета. | 30.03.2017 | Дорожная карта | Фалина Е.Ю. | Куратор проекта |
| 4.4. | Разработана Дорожная карта по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний утверждена руководитель проектного комитета, Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | 01.04.2017 | Дорожная карта | Фалина Е.Ю. | Куратор проекта |
| 4.5. | Разработана дорожная карта по повышению уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области на 2017-2019 годы | 01.04.2017 | Дорожная карта | Алексахин А.П., директор департамента Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области (далее – Алексахин А.П.) | Куратор проекта |
| 4.6. | Проведение мониторинга по разработке программ по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах в организациях Ульяновской области | 01.04.2017, 31.12.2017, далее ежегодно до 15 января | Отчётные формы | Алексахин А.П. | Руководитель проекта |
| 4.7. | Копии утвержденной Дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. направлены заинтересованным исполнителям | 03.04.2017 | Дорожная карта | Фалина Е.Ю. рабочая группа проектной команды «Здоровое предприятие» | Руководитель проекта |
| 4.8. | Проведен семинар-совещание по выполнению Дорожной карты с участием представителей предприятий и учреждений всех форм собственности совместно с медицинскими организациями, имеющими лицензию на проведение периодических медицинских осмотров | 19.04.2017 | Протокол семинар-совещания | Фалина Е.Ю. | Руководитель проекта |
| 4.9. | Проект Методических рекомендаций по формированию паспорта «Здоровое предприятие» разработан и рассмотрен на заседании проектной команды по повышению продолжительности жизни | 20.04.2017 | Проект методических рекомендаций | Степанова В.А. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Степанова В.А.) | Руководитель проекта |
| 4.10. | Проект Методических рекомендаций по формированию паспорта «Здоровое предприятие» проработан на базе пилотного предприятия | 17.05.2017 | Паспорт «Здоровое предприятие» | Руководитель предприятия | Руководитель проекта |
| 4.11. | Методические рекомендации по формированию паспорта «Здоровое предприятие» доработаны с учетом результатов применения на пилотном предприятии | 24.05.2017 | Методические рекомендации | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.12. | Методические рекомендации по формированию паспорта «Здоровое предприятие» внесены на согласование в Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 26.05.2017 | Методические рекомендации | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.13. | Методические рекомендации по формированию паспорта «Здоровое предприятие» утверждены Министром здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 31.05.2017 | Методические рекомендации | Степанова В.А. | Куратор проекта |
| 4.14. | Копии утвержденных методических рекомендаций по формированию паспорта «Здоровое предприятие» направлены заинтересованным исполнителям | 05.06.2017 | Методические рекомендации | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.15. | Составлен график проведения семинаров - совещаний с участием представителей предприятий всех форм собственности по разработке паспорта «Здоровое предприятие» г. Ульяновска и муниципальных образований по кустовому принципу | 20.06.2017 | График проведения семинаров-совещаний | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.16. | График проведения семинаров –совещаний с участием представителей предприятий всех форм собственности по разработке паспорта «Здоровое предприятие» внесен на утверждение и подписан Министром здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | 26.06.2017 | График проведения семинаров-совещаний | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.17. | Проведены семинары – совещания с участием представителей предприятий всех форм собственности по разработке паспорта «Здоровое предприятие» г. Ульяновска и муниципальных образований по кустовому принципу | В соответствии с графиком | Протоколы семинаров - совещаний | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.18. | Проведён областной этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 01.11.2017 | Решение координационного совета областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Алексахин А.П. | Куратор проекта |
| 4.19. | Разработан паспорт «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности с указанием оздоровительной и профилактической работы | 30.11.2017 | Паспорт «Здоровое предприятие» | Руководители предприятий | Руководитель проекта |
| 4.20. | Проведение мониторинга внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | 10.10.2017 10.12.2017 | Анализ внедрения паспорта «Здоровое предприятие» | Степанова В.А. | Руководитель проекта |
| 4.21. | Проведение мероприятий по повышению уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области в соответствии с утверждённой дорожной картой на 2017-2019 годы | Ежегодно | Отчёт о проведении мероприятий | Алексахин А.П. | Куратор проекта |
| 4.22. | Проведены профилактические мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья работающих граждан и снижение профессиональной патологии. Представлены отчеты за 2017г. в ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр оказания помощи лицам пострадавшим от радиационного воздействия, и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.». Проведен анализ выполнения профилактических мероприятий. | 31.12.2017 | Отчетные формы | Руководители предприятий, Шаповал Н.С. Главный внештатный специалист – профпатолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области (далее – Шаповал Н.С.) | Руководитель проекта |
| 4.23. | Анализ отчетности об охвате предварительными и периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий различных форм собственности | 31.12.2017 | Отчетные формы | Шаповал Н.С. | Руководитель проекта |
| 4.24. | Организована работа по увеличению количества зарегистрированных коллективных договоров и соглашений, заключённых на региональном, территориальном уровне социального партнёрства Ульяновской области, а также коллективных договоров, заключённых в организации или у индивидуального предпринимателя, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ульяновской области, прошедших уведомительную регистрацию, в т. ч. в рамках региональной акции «Заключи коллективный договор» | 31.12.2017 | Отчёт о количестве зарегистрированных коллективных договоров и соглашений | Алексахин А.П. | Куратор проекта |
| 4.25. | Проведение мониторинга по специальной оценке условий труда в организациях Ульяновской области | Ежегодно до 31 декабря | Отчётные формы | Алексахин А.П. | Руководитель проекта |
| 4.26. | Проведение мониторинга разработки и утверждения плана мероприятий по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни на предприятиях различных форм собственности с освещением в СМИ | Ежегодно до 15 января | Отчетные формы, планы мероприятий | Смирнов П.С. Главный врач ГУЗ «Областной центр медицинской профилактики», Руководители предприятий | Руководитель проекта |
| 4.27. | Проведение мониторинга разработки и утверждения плана-графика проведения профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья работающих граждан и снижение профессиональной патологии на предприятиях всех форм собственности на основе паспорта «Здоровое предприятие». | Ежегодно до 15 января | Отчетные формы, планы - графики | Шаповал Н.С., Руководители предприятий | Руководитель проекта |
| 4.28. | Проведение мониторинга актуализации паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | Ежегодно до 30 ноября | Отчетные формы | Смирнов П.С. Главный врач ГУЗ «Областной центр медицинской профилактики», Руководители предприятий | Руководитель проекта |
| 4.29. | Проведение мониторинга организации профилактических мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья работающих граждан и снижения профессиональной патологии в соответствии с утвержденным планом на предприятиях всех форм собственности | Ежегодно до 31 декабря | Отчетные формы | Шаповал Н.С., Руководители предприятий | Руководитель проекта |
| Функциональное направление «Едим правильно» |
| 5.1. | Разработана «дорожная карта» по созданию Центров (кабинетов) здорового питания в муниципальных образованиях Ульяновской области | 01.04.2017 | Дорожная карта | Валиева И.В., директор ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова (далее – Валиева И.В.) | Куратор проекта |
| 5.1.1. | Определение площадей в муниципальных образованиях для расположения кабинета здорового питания | 01.06.2017 | Предложения по размещению кабинетов здорового питания | Главы администраций муниципальных образований | Руководитель проекта |
| 5.1.2. | Оснащение кабинетов необходимым оборудованием | 01.09.2017 |  | Главы администраций муниципальных образований | Руководитель проекта |
| 5.1.3. | Разработка дифференцированных программ по питанию для различных групп населения (детей, беременных и кормящих женщин, лиц пожилого возраста, спортсменов) | 01.09.2017 |  | Чаевцев Д.А., управляющий АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» (далее – Чаевцев Д.А.) | Руководитель проекта |
| 5.1.4. | Консультирование граждан по вопросам здорового питания, включая рекомендации по его коррекции | 01.09.2017 |  | Чаевцев Д.А. | Руководитель проекта |
| 5.1.5. | Подготовка кадров для обеспечения деятельности кабинета здорового питания | 01.09.2017 |  | Чаевцев Д.А. | Руководитель проекта |
| 5.2. | Разработан и утверждён план-график проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2017 год | 01.04.2017 | план-график проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2017 год | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.3. | Разработан и утверждён план-график проведения тематических семинаров с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания на 2017 год. | 01.04.2017 | план-график проведения тематических семинаров | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.4. | Разработан и утверждён план-график проведения мастер-классов для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях на 2017 год | 01.04.2017 | план-график проведения мастер-классов | Валиева И.В., | Куратор проекта |
| 5.5. | Проведен тематический семинар с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова | 15.04.2017 | Отчет о проведении семинара | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.6. | Проведен мастер-класс для граждан, проживающих в ОГБУ СО «Центр социального обслуживания «Доверие» в городе Димитровграде, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях | 15.04.2017 | Отчет о проведении мастер-класса | Баканова И.В., директор ОГБУ СО «Центр социального обслуживания «Доверие» в городе Димитровграде | Руководитель проекта |
| 5.7. | Проведён семинар, мастер-класс для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе МОУ Ишеевская основная школа | 30.04.2017 | Отчет о проведении семинара | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.8. | Организованы информационные уголки по теме здорового питания в образовательных организациях дошкольного и общего образования по темам: «Уголок питания школьника» «Здоровое питание - основа процветания» «Умная тарелка» «Фаст-фуд. Вред или польза?» | 20.08.2017 | Отчет об исполнении поручения с приложением фото материалов | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.9. | Изданы методические материалы, буклеты, памятки по вопросам здорового питания для раздачи в рамках организации выездной деятельности в муниципальные образования по тематике: «Памятка по здоровому питанию для взрослых» «Вредная пища. Полезная пища» «Здоровое питание -залог успешной и здоровой жизни» «Десять самых полезных продуктов питания» «Всегда ли вкусная еда полезна?» | 30.09.2017 | методические материалы, буклеты, памятки | Смирнов П.С., главный врач ГУЗ «Областной центр медицинской профилактики» | Куратор проекта |
| 5.10. | Организовано обучение врачей-диетологов, медицинских сестёр учреждений здравоохранения и социального обслуживания по диетическому питанию по теме оздоровительного питания Дистанционная форма обучения в «Нижегородской государственной Медицинской академии» Министерства здравоохранения РФ (1 специалист) | 01.12.2017 | Обучен один специалист | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.11. | Проведены тематические семинары с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания: - ОГБУ СО «Центр социального обслуживания «Доверие» в городе Димитровграде. Тема семинара: «Качество пищи для жизни» (о биологической ценности пищи, пищевой безопасности и культуре питания» - ОБУ СО КЦ СО населения «Исток» в г.Ульяновске. Тема семинара: «Витаминная азбука: быть здоровым выгодно» (о формировании иммунитета и профилактике инфекционных заболеваний» - ОГКСО «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов в г.Новоульяновске. Тема семинара: «Клуб-100». Как жить с удовольствием сто лет» (о запуске биологических резервов организма) - ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма». Тема семинара: «Витамины и токсины: кто кого?» (о профилактическом питании при вредных условиях труда и воздействии неблагоприятных экологических факторов - ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова. Тема семинара: «Управление едой, быть здоровым выгодно!» (экономика и принципы здорового питания) - ОГАУСО Геронтологический центр в г.Ульяновске. Тема семинара: «Качество пищи для жизни» (о биологической ценности пищи, пищевой безопасности и культуре питания» | 10.04.2017 29.05.2017 12.06.2017 24.07.2017 03.10.2017 10.10.2017 | Отчет о проведении семинара | Баканова И.В., директор Горбачева С.С., директор Плотников П.М., директор Самосудова Л.Н., директор Валиева И.В., директор Ворончихина О.Г., директор | Руководитель проекта |
| 5.12. | Проведены семинары, мастер-классы для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций Тема семинара, мастер-класса "Витаминная азбука: быть здоровым выгодно" | 18.12.2017 | Отчет о проведении семинара | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.13. | Проведены мастер-классы для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях на 2017 год - ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор». Тема мастер-класса: «Какая каша — Ваша?» - ОГБУ СО «Центр социального обслуживания «Доверие» в городе Димитровград. Тема мастер-класса: «Сладкая жизнь» - ОБУ СО КЦ СО населения «Исток» в г.Ульяновске. Тема мастер-класса: «Витамины на нашем столе» - ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова. Тема мастер-класса: «Время вернуться к истокам» (рецепты старинных блюд) | 24.07.2017 10.04.2017 29.05.2017 10.03.2017 | Отчет о проведении мастер-классов | Самосудова Л.Н., директор Баканова И.В., директор Горбачева С.С., директор Валиева И.В., директор | Руководитель проекта |
| 5.14. | Разработан и утверждён план-график проведения тематических семинаров с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания на 2018 год | 15.01.2018 | план-график проведения тематических семинаров | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.15. | Разработан и утверждён план-график проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2018 год | 15.01.2018 | план-график проведения семинаров | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.16. | Разработан и утверждён план-график проведения мастер-классов для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях на 2018 год | 15.01.2018 | план-график проведения мастер-классов | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.17. | Проведен тематический семинар с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова Тема семинара: "Питание и здоровье» | 16.04.2018 | Дорожная карта | Чаевцев Д.А. | Руководитель проекта |
| 5.18. | Проведены семинары, мастер-классы для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций согласно плану-графику по темам: «Здоровье — это здорово» «Продукты разные нужны, продукты разные важны» «Режим питания» «Где и как мы едим» | 31.12.2018 | Отчёты о проведении | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.19. | Проведены мастер-классы для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях: -ОГБУ СО «Центр социального обслуживания «Доверие» в городе Димитровграде - ОБУ СО КЦ СО населения «Исток» в г.Ульяновске. Мастер-класс: «Я рисую свое блюдо» - ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в р.п. Вешкайма» - ОГАУСО СРЦ им. Чучкалова | 12.03.2018 14.05.2018 16.07.2018 15.10.2018 | Отчёты о проведении | Баканова И.В., директор Горбачева С.С., директор Самосудова Л.Н., директор Валиева И.В., директор | Руководитель проекта |
| 5.20. | Разработан и утверждён план-график проведения тематических семинаров с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания на 2019 год | 15.01.2019 | план-график проведения тематических семинаров | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.21. | Разработан и утверждён план-график проведения семинаров, мастер-классов для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций на 2019 год | 15.01.2019 | план-график проведения семинаров | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.22. | Разработан и утверждён план-график проведения мастер-классов для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях на 2019 год | 15.01.2019 | план-график проведения мастер-классов | Валиева И.В. | Куратор проекта |
| 5.23. | Проведены тематические семинары с участием специалистов АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания» для работников государственных учреждений здравоохранения и социального обслуживания | 31.12.2019 | Отчет о проведении семинаров | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.24. | Проведены семинары, мастер-классы для детей по формированию основ культуры здорового питания на базе образовательных организаций | 31.12.2019 | Отчет о проведении семинаров | Валиева И.В. | Руководитель проекта |
| 5.25. | Проведены мастер-классы для граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, по приготовлению блюд здорового питания в домашних условиях согласно плану | 31.12.2019 | Отчет о проведении мастер-классов | Валиева И.В. | Руководитель проекта |

2. План финансового обеспечения проекта на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | ГРБС | Бюджетные источники финансирования, тыс. рублей | Внебюджетные источники финансирования, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет (в т.ч. субсидии из федерального бюджета РФ областному бюджету Ульяновской области) | Областной бюджет Ульяновской области | Бюджеты муниципальных образований Ульяновской области |  |  |
| Функциональное направление «Активное долголетие» |
|  | Проведение социально-значимых мероприятий (митинги, памятные даты и дни воинской славы, турслёты, фестивали) | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | - | 879,5 | Муниципальная программа «Забота» (при условии финансирования) | - | 879,5 |
|  | Реализация проекта социальный туризм | - | - | - | Муниципальная программа «Забота» (при условии финансирования) | 6120,5 | 6120,5 |
|  | Реализация проекта «Тимуровцы информационного общества» (обучение компьютерной грамотности) | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | - | - | - | 500,0 (средства Пенсионного Фонда РФ) | 500,0 |
| Функциональное направление «Гериатр рядом» |
|  | Обучение врачей государственных учреждений здравоохранения по специальности «гериатрия» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | - | 600,0 | - | - | 600,0 |
|  | Обучение среднего медицинского персонала по специальности «гериатрия» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | - | 100,0 | - | - | 100,0 |
| Функциональное направление «Здоровое предприятие» |
|  | Проведение областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | - | 150,0 | - | - | 150,0 |

3. План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование согласования | Ответственный за проведение | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| Основные согласования |
| Согласование графика проведения областного агитпоезда | Куратор проекта |  |  |  |  |  |  |  | 1-31 |  |  |  |  |
| Решение о согласовании параметров финансирования проекта на 2018 год | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия |  |  |  |  |  |  | 1-31 |  |  |  |  |  |
| Согласование списка врачей для обучения по специальности «гериатрия» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |  |  |  | 1-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование списка среднего медицинского персонала для обучения по специальности «гериатрия» | Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |  | 1-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование Дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. | Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. |  |  | 22 -31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование плана мероприятий по организации и проведению областного этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Куратор проекта |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласование графика проведения семинаров – совещаний с участием представителей предприятий всех форм собственности по разработке паспорта «Здоровое предприятие» г. Ульяновска и муниципальных образований по кустовому принципу | Куратор проекта |  |  |  |  |  | 20 - 26 |  |  |  |  |  |  |
| Плановые контрольные мероприятия |
| Оценка целевого расходования средств | Счётная палата Ульяновской области, Министерство финансов Ульяновской области | в течение календарного года, согласно плану проверяющих организаций |
| Оценка достижений показателей проекта | Куратор проекта |  |  |  | 1-15 |  |  | 1-15 |  |  | 1-15 |  | 20-31 |
| Ежеквартальная комплексная оценка проекта | Региональный проектный офис |  |  |  | 1-15 |  |  | 1-15 |  |  | 1-15 |  | 20-31 |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта |
| Оценка контрольных мероприятий за соблюдением медицинскими организациями Порядков проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе в рамках лицензионного контроля медицинской деятельности. | Территориальный орган Росздравнадзора, Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 -15 |

4. План управления проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

| № п/п | Наименование показателя / муниципальное образование Ульяновской области | Базовое значение | Период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | 71,7 | 73,2 | 73,8 | 74,6 |
|  | Доля граждан старшего поколения, вовлечённых в активное долголетие, % | 12 | 20 | 32 | 40 |
|  | Количество Центров активного долголетия в регионе | 1 | 7 | 14 | 20 |
|  | Количество врачей-гериатров в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области | 4 | 29 | 29 | 29 |
|  | Количество кабинетов врачей-гериатров в государственных учреждениях здравоохранения Ульяновской области | 1 | 11 | 21 | 26 |
|  | Количество школ пожилого человека в медицинских организациях | 0 | 3 | 6 | 9 |
|  | Количество предприятий всех форм собственности, внедривших паспорт «Здоровое предприятие», %. | 0 – 2016 г. | 20 | 70 | 100 |
|  | Охват проводимых периодических осмотров контингентов работников согласно приказа № 302н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», %. | 93 – 2016 г. | 95 | 97 | 99 |
|  | Количество организаций, принявших участие в областном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 36 | 36 | 38 | 40 |
|  | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |
|  | Количество организаций, разработавших мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на рабочих местах в организациях Ульяновской области | 300 | 320 | 340 | 360 |
|  | Количество кабинетов здорового питания в муниципальных образованиях | 4 | 6 | 8 | 10 |

4.2. Состав рабочих органов проекта

| № п/п | Роль в проекте | ФИО | Должность | Описание выполняемого функционала | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта | Баранов Андрей Анатольевич | Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Общее руководство проектом | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Руководитель экспертной группы | Кудинова Зинаида Алексеевна | Советник-наставник при Губернаторе Ульяновской области по направлению «государственная политика в сфере социальной защиты населения», Председатель общественной организации «Ульяновское областное отделение Союза женщин России» | Осуществляет координацию действий между членами проекта и руководителем проекта, а также с членами других функциональных направлений. Выступает с докладами о результатах работы проекта на заседаниях проектного офиса. | - |
| Функциональное направление «Активное долголетие» |
|  | Руководитель функционального направления «Активное долголетие» | Зорина Наталья Владимировна | Начальник отдела по работе с гражданами пожилого возраста, ветеранами и инвалидами департамента семейной, демографической политики и социального благополучия | Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Федеральный эксперт | Линчак Руслан Михайлович | Заместитель директора ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» по научной и амбулаторно-поликлинической работе, д.м.н., доцент | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с международными и федеральными требованиями, стандартами и трендами | - |
|  | Федеральный эксперт | Хавинсон Владимир Хацкелевич | Директор Санкт – Петербургского института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, вице – президент Геронтологического общества РАН, президент Европейского регионального отделения Международной ассоциации геронтологии и гериатрии (МАГГ), д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с международными и федеральными требованиями, стандартами и трендами | - |
|  | Федеральный эксперт | Прошин Сергей Андреевич | Президент АНО содействия модернизации страны «Мировой опыт и национальность экономики», сопредседатель Международного Форума содействия модернизации и инноваций России | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с международными и федеральными требованиями, стандартами и трендами (по вопросам «Социального туризма») | - |
|  | Региональный эксперт | Мидленко Владимир Ильич | Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, анестезиологии, реаниматологии, урологии, травматологии, ортопедии, директор Института медицины, экологии и физической культуры УлГУ | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с региональными требованиями, стандартами и трендами | - |
|  | Региональный эксперт | Вальцев Владимир Владимирович | Декан факультета — кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой теории и методики физической культуры и спорта УлГУ | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с региональными требованиями, стандартами и трендами | - |
|  | Региональный эксперт | Чертушкина Татьяна Александровна | Доцент кафедры педагогики профессионального образования и социальной деятельности УлГУ, координатор проекта «Территориальный ресурсные центры по работе с пожилыми людьми» | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с региональными требованиями, стандартами и трендами | - |
|  | Региональный эксперт | Соловьёва Наталья Николаевна | И.о. руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспертизе | осуществляет оценку реализуемых мероприятий, проводимых членами функционального направления «Активное долголетие» в соответствии с региональными требованиями, стандартами и трендами | - |
|  | Член проектной команды | Смирнов Павел Сергеевич | Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | осуществляет работу по сопровождению проектов в части медицины (координатор проекта «Здоровое поколение») | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Емельянцева Наталья Фёдоровна | Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, главный врач ОАО "Санаторий "Итиль", министр здравоохранения «Серебряного Правительства Ульяновской области» | осуществляет работу по сопровождению проектов в части медицины | - |
|  | Член проектной команды | Демич Евгений Алексеевич | Руководитель лекторской группы при Совете Ветеранов Ульяновской области, председатель культурно – патриотического движения «За активное долголетие» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения (конкурсы, слёты, фестивали) | - |
|  | Член проектной команды | Слюсаренко Геннадий Иванович | Председатель городского Совета ветеранов | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по линии патриотики (митинги, встречи) | - |
|  | Член проектной команды | Сайманов Александр Васильевич | Министр спорта «Серебряного Правительства Ульяновской области» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по линии спорта | - |
|  | Член проектной команды | Афанасенко Николай Иванович | Заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), чемпион мира, член «Серебряного Правительства Ульяновской области» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по линии спорта | - |
|  | Член проектной команды | Горбачёва Светлана Сергеевна | Директор Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Исток» в г. Ульяновске» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по информационному сопровождению (организация работы сайта «Путеводитель по нескучной жизни»), организация работы по формированию волонтёрского движения среди граждан старшего поколения | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Абдуллина Наталья Игоревна | Директор Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Парус надежды в р.п.Кузоватово» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по линии спорта и туризма | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Баканова Ирина Викторовна | Директор Областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Доверие в г.Димитровграде» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по линии образования (проект «Серебряное поколение в науке») и творчества | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Бабунова Людмила Николаевна | Начальник управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации МО «Город Ульяновск» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения с муниципальными образованиями | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Ермайкина Ирина Александровна | Заместитель Главы администрации МО «Ульяновский район» | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения с муниципальными образованиями | Архипова М.К. Глава администрации МО «Ульяновский район» |
|  | Член проектной команды | Козлова Наталья Александровна | Директор департамента общего образования Министерство образования и науки Ульяновской области | осуществляет работу по организации мероприятий для граждан старшего поколения по вопросам патриотического воспитания молодёжи, оздоровления граждан старшего поколения на базе детских оздоровительных лагерей, участие молодёжи в мероприятиях | Загидуллин Р.Р. Министр образования и науки Ульяновской области |
| Функциональное направление «Гериатр рядом» |
|  | Руководитель функционального направления «Гериатр рядом» | Каримова Э.А. Начальник ГУЗ «УОКГВВ» | Начальник ГУЗ «УОКГВВ» | Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Степанова В.А. | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Координация мероприятий проекта | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Зорина Н.В. | Начальник отдела по работе с гражданами пожилого возраста, ветеранами и инвалидами департамента семейной, демографической политики и социального благополучия | Взаимодействие между системой социальной защиты населения и системой здравоохранения в рамках оказания гериатрической помощи | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Елистратова И.Н. | Главный врач ГКУЗ «Ульяновский областной хоспис» | Организация и выполнение мероприятий проекта по паллиативной медицинской помощи | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Смирнов П.С. | Главный врач ГУЗ «УОЦМП» | Организация и проведение профилактической работы с населением пожилого возраста | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Кабакова Т.А. | Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника №1» | Организация работы гериатрического кабинета в медицинской организации | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Добролюбов В.П. | Главный врач ГУЗ «Городская поликлиника №4» | Организация работы гериатрического кабинета в медицинской организации | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Демин В.А. | Главный врач ГУЗ «ЦК МСЧ» | Организация работы гериатрического кабинета в медицинской организации | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Кириллина Л.Ю. | Главный врач ГУЗ «Барышская РБ» | Организация работы гериатрического кабинета в медицинской организации | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Барбашина И.В. | Главный врач ГУЗ «Чердаклинская РБ» | Организация работы гериатрического кабинета в медицинской организации | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Филина Е.А. | Заведующая отделом КЭ и ОМР ГУЗ «УОКГВВ» | Подготовка и проведение организационно-методической работы по организации гериатрической службы, информационное сопровождение | Каримова Э.А. начальник ГУЗ «УОКГВВ» |
| Функциональное направление «Здоровое предприятие» |
|  | Руководитель функционального направления «Здоровое предприятие» | Фалина Елена Юрьевна | Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» | Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Шаповал Наталья Сергеевна | Главный внештатный специалист –профпатолог Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области | Разработка Дорожной карты по повышению эффективности проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и снижению профессиональных заболеваний на 2017-2019гг. Анализ выполнения профилактических мероприятий направленных на улучшение состояния здоровья работающих граждан и снижения профессиональной патологии. Анализ отчетности об охвате предварительными и периодическими медицинскими осмотрами работников предприятий различных форм собственности. Мониторинг отчётных форм и Разработка Методических рекомендаций по формированию паспорта «Здоровое предприятие». Проведение семинаров – совещаний с участием представителей предприятий всех форм собственности по разработке паспорта «Здоровое предприятие» г. Ульяновска и муниципальных образований по кустовому принципу. планов – графиков. | Фалина Е.Ю. Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной клинический медицинский центр оказания помощи лицам пострадавшим от радиационного воздействия и профессиональной патологии имени Героя Российской Федерации Максимчука В.М.» |
|  | Член проектной команды | Ястребова Ольга Евгеньевна | Старший государственный инспектор отдела контроля и надзора в сфере здравоохранения Территориальный орган Росздрава по УО | Мероприятия по повышению качества проведения периодических медицинских осмотров. Контроль за соблюдением медицинскими организациями порядков проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в т. ч. в рамках лицензионных требований | Панина С.В. Руководитель Территориального органа Росздрава по УО |
|  | Член проектной команды | Русяева Ирина Ильинична | Заместитель председателя УОООП «Федерации организаций профсоюзов УО» | Участие в проведении круглых столов по вопросам организации периодических медицинских осмотров с работодателями. | Васильев А.А. председатель УОООП «Федерации организаций профсоюзов УО» |
|  | Член проектной команды | Чердакова Татьяна Зиновьевна | Заместитель главного врача по поликлиническому разделу ГУЗ «Центральная клиническая медико - санитарная часть имени заслуженного врача России Егорова В.А.» | Разработка мероприятий по повышению охвата периодическими медицинскими осмотрами контингентов работников занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. Организация оздоровления работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. Разработка паспорта здорового предприятия. Повышение выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях развития. | Дёмин В.П. главный врач ГУЗ «Центральная клиническая медико - санитарная часть имени заслуженного врача России Егорова В.А.» |
|  | Член проектной команды | Степанова Валентина Анатольевна | Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. | Контроль за соблюдением медицинскими организациями порядков проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (в т. ч. в рамках лицензионного контроля медицинской деятельности). Составление плана оснащения медицинских организаций и Центра медицинским оборудованием для соблюдения объемов предварительных и периодических медицинских осмотров, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года №302н. Обучение по вопросам профпатологии всех специалистов, участвующих в проведении периодических медицинских осмотрах не реже одного раза в пять лет на циклах повышения квалификации на базе Центра профпатологии. Повышение выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях развития | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Лялин Николай Владимирович | Санитарный врач Управления Роспотребнадзора по УО | Разработка мероприятий по повышению предварительных и периодических медицинских осмотров. Мониторинг и оценка заключительных актов проведенных периодических медицинских осмотров | Бородков Д.А. Начальник Управления Роспотребнадзора по УО |
|  | Член проектной команды | Москаленко Лариса Васильевна | Председатель ППО НПО «Марс» | Участие в проработке проекта методических рекомендаций на базе пилотного предприятия | Генеральный директор НПО «Марс» |
|  | Член проектной команды | Герасимов Денис Валентинович | Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Курирует вопросы: - взаимодействие с предприятиями и организациями Ульяновской области; - повышение уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области; - специальная оценка рабочих мест на предприятиях и организациях Ульяновской области; - охрана труда на предприятиях и организациях Ульяновской области | Уба Е.В., Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Алексахин Андрей Петрович | Директор департамента занятости населения, труда и социального партнерства Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Курирует вопросы: - взаимодействие с предприятиями и организациями Ульяновской области; - повышение уровня социальной ответственности работодателей Ульяновской области; - специальная оценка рабочих мест на предприятиях и организациях Ульяновской области; - охрана труда на предприятиях и организациях Ульяновской области | Герасимов Д.В. Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Савицкая Галина Александровна | Консультант Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области | Организация совещаний с органами исполнительной власти и представителями предприятий всех форм собственности по вопросу проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров. Формирование списка предприятий и учреждений всех форм собственности, имеющих работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением предельно допустимой концентрации или предельно допустимого уровня по действующему фактору, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров в центре профпатологии 1 раз в пять лет | Герасимов Д.В. Руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Смирнов Павел Сергеевич | Директор ГУЗ «Центр медицинской профилактики» | Мониторинг внедрения паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности; Мониторинг разработки и утверждения плана мероприятий на 2018 год по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни на предприятиях различных форм собственности с освещением в СМИ; Мониторинг разработки и утверждения плана мероприятий на 2019 год по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни на предприятиях различных форм собственности с освещением в СМИ; Мониторинг актуализации паспорта «Здоровое предприятие» на предприятиях всех форм собственности | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
| Функциональное направление «Едим правильно» |
|  | Руководитель функционального направления «Едим правильно» | Валиева И.В. | Директор ОГАУСО СРЦ им. Е.М.Чучкалова» | Обеспечивает достижение целей проекта, осуществляет его мониторинг; взаимодействует с участниками рабочей группы; разрабатывает и выносит предложения по развитию проекта | Баранов А.А. Заместитель Министра здравоохранения, семьи и социального развития Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Чаевцев Д.А. | Управляющий АНО «Ульяновский региональный центр оздоровительного питания», кандидат биологических наук, нутрициолог | Проведение информационных и практических мероприятий по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленного на формирование культуры питания | - |
|  | Член проектной команды | Любаев А.Ю. | Главный врач ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» | Проведение информационных и практических мероприятий по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленного на формирование культуры питания | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Смирнов П.С. | Главный врач ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» | Проведение информационных и практических мероприятий по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленного на формирование культуры питания | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области |
|  | Член проектной команды | Зубцова Е.В. | Заведующая приемным отделением ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева», врач-диетолог | Проведение информационных и практических мероприятий по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленного на формирование культуры питания | Лебедько А.М., Главный врач ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева» |
|  | Член проектной команды | Бабумцева Т.В. | Заведующая центром здоровья ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» | Проведение информационных и практических мероприятий по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленного на формирование культуры питания | Любаев А.Ю., Главный врач ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер» |

4.3. План коммуникаций по проекту

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О выполнении контрольных точек | Руководитель функциональных направлений | Администратору проекта | за 10 дней до наступления контрольной точки | Электронная почта Телефонная связь Письменный отчёт |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Руководитель функциональных направлений | Администратору проекта | Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчётным | Электронная почта Телефонная связь Устные коммуникации в ходе совещания Письменный отчёт |
|  | О статусе рисков и возможностей по проекту | Руководитель функциональных направлений | Администратору проекта | Не реже 1 раза в квартал | Электронная почта Телефонная связь Устные коммуникации в ходе совещания |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Руководителю проекта | Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчётным | Письменный отчёт |
|  | О выполнении контрольных точек | Администратор проекта | Руководителю проекта | за 8 дней до наступления контрольной точки | Контрольная карточка Письменный отчёт |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Руководитель проекта | Куратору проекта | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчётным | Письменный отчёт |

4.4. Управление рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по предупреждению риска | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации | Не выполнение мероприятий, этапов, контрольных точек проекта | Оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли | 6 | 5 | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Куратор проекта |
|  | Межведомственная разобщенность | Учитывая фактор участия в реализации проекта нескольких ИОГВ, может произойти затягивание сроков | Система оперативного межведомственного контроля, координация действий на уровне куратора проекта | 5 | 5 | Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным | Куратор проекта |
|  | Изменение законодательства | Изменение контрольных точек | Коррекция мероприятий проекта | 2 | 5 | 1 раз в год | Руководитель проекта |
|  | Низкая вовлеченность предприятий частных форм собственности во внедрение паспорта «Здоровое предприятие» | Низкий охват внедрения паспорта «Здоровое предприятие». | Организация информированности проведения семинаров - совещаний. | 5 | 5 | 1 раз в год | Руководитель функционального направления «Здоровое предприятие» Фалина Е.Ю. |
|  | Недостаточное финансирование учреждений здравоохранения на оснащение медицинским оборудованием для соблюдения порядков проведения предварительных, периодических медицинских осмотров | Не соблюдение медицинскими учреждениями порядков проведения предварительных, периодических медицинских осмотров, низкое качество проведения предварительных, периодических медицинских осмотров | Утверждение планов развития учреждений здравоохранения с обеспечением финансовых средств в планах ФХД для поэтапного оснащения оборудованием | 7 | 7 | 2 раза в год | Дегтярь П.С. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области. |
|  | Низкая вовлечённость организаций региона к участию в областном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» (РОВСЭ) | Отсутствие заявок на проведение областного этапа конкурса РОВСЭ | Организация информационной кампании | 5 | 5 | 1 раз в год | Герасимов Д.В., руководитель Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
|  | Сбой работы федеральной государственной информационной системы учёта результатов проведения специальной оценки условий труда | Отсутствие информации | - | 5 | 10 | 1 раз в год | Алексахин А.П., директор департамента Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |

4.5. Управление возможностями проекта

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реализации возможности | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Открытие раньше срока Центров активного долголетия за счёт внебюджетных источников либо из-за перераспределения финансовых средств | Реализация проекта в сжатые сроки, экономия ресурсов | Реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди населения, представителями бизнеса о проводимых мероприятиях для граждан старшего поколения | 2 | 10 | 1 раз месяц | Руководитель функционального направления «Активное долголетие» Зорина Н.В. |
|  | Рост вовлеченности предприятий частных форм собственности во внедрение паспорта «Здоровое предприятие» | Увеличение охвата внедрения паспорта «Здоровое предприятие» | Реализация комплекса мер по информированности и разъяснительно - методической работе по внедрению паспорта «Здоровое предприятие». | 3 | 3 | 1 раз в год | Руководитель функционального направления «Здоровое предприятие» Фалина Е.Ю. |
|  | Рост вовлеченности организаций региона к участию областном этапе конкурса РОВСЭ | Увеличение количества заявок на проведение областного этапа конкурса РОВСЭ | Реализация комплекса мер по информационно-разъяснительной работе среди руководителей организаций УО о порядке и сроках проведения конкурса РОВСЭ | 5 | 5 | 1 раз в год | Герасимов Д.В., руководитель Агентства по раз-витию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области |
|  | Открытие раньше срока кабинетов здорового питания за счёт внебюджетных источников либо из-за перераспределения финансовых средств | Реализация проекта в сжатые сроки, экономия ресурсов | Проведение информационных и практических мероприятий по вопросам здорового образа жизни и оздоровительного питания, направленного на формирование культуры питания | 2 | 2 | 1 раз в квартал | Руководитель функционального направления «Едим правильно» Валиева И.В. |

Заместитель министра здравоохранения,

семьи и социального благополучия

Ульяновской области														 	   А.А. Баранов