**Информация**

 **О ходе исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» за первый квартал 2016 года в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области**

В целях реализации Указа Президента № 599, касающегося вопросов сферы образования, постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» от 17.05.2013 № 805 утверждён План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование» в муниципальном образовании «Мелекесский район», направленный на повышение эффективности образования и науки». План мероприятий разработан в соответствии с аналогичным планом регионального уровня (Распоряжение Правительства Ульяновской области от 27.02.2013 № 108-пр). План включает в себя подробную программу действий, направленную на изменения в системе дошкольного, общего и дополнительного образования, которая определяет основные количественные характеристики каждой сферы образования, полную систему мероприятий, направленных на их достижение, закрепляет конкретные показатели повышения эффективности и качества услуг, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту. 06.07.2015 постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области №104-р утвержден состав рабочей группы по достижению показателей Указа, в которое в ноябре 2015 внесены изменения в связи с кадровыми изменениями.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Указа | № | Показатель | Планна 01.04.2016год | Фактна01.04.2016 | Аналитическая информация |
| В сфере образования |
| УКАЗ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" | **1.** | Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет. (%) | **100%** | **100%** | На очереди стоит 432 детей (от 0 до 3 лет), очередность детей в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 69 детей, однако желаемая дата их зачисления 01.09.2016, по результатам комплектования указанные дети получат направления. |
| **2.** | Увеличение к 2016 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов. (%) | **100%** | **100%** | В первом квартале 2016 года прошли обучение 64 педагогических работника, что составило 27,12 % от общего количества или 100 % согласно поданных заявок. |
| **3.** | Увеличение к 2016 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов (%) | **71 %** | **72,78%** | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 3810 человек. Всего охваченных образовательными программами дополнительного образования – 2773 человек, что составляет 72,78%.  |