**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14 ноября 2018 № 1119

Экз. № \_\_\_\_\_\_\_\_

г. Димитровград

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 № 796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»**

Руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.09.2013 №1532 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (с изменениями от 25.12.2013 №2106) и в целях создания условий для развития культуры и туризма на территории муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:

1. Пункт 2 постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 29.12.2016 №796 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» (с изменениями от 10.08.2017 №437, от 15.03.2018 №173) изложить в следующей редакции:

«2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в 2018 г. осуществлять финансирование мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» в сумме 829,0 тыс. руб.,

Финансовому управлению администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области при формировании бюджета на 2019-2021 годы предусмотреть финансирование мероприятий программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2019-2021 годы» в сумме 2854,2 тыс. руб., в том числе: 2019 год – 1062,2 тыс. руб., 2020 год – 892,0 тыс. руб., 2021 год – 900,0 тыс. руб.»

2. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Мелекесский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» (далее - Программа) внести следующие изменения:

2.1. В паспорте Программы:

Строку «Заказчик программы Координатор» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области - Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области |

».

строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | Общий объем финансирования программы на 2017-2021годы– 5517,065 тыс.руб. в т.ч. по годам:  2017 год –1833,865 тыс. руб.  2018 год – 829,0 тыс. руб.,  2019 год – 1062,2 тыс. руб.,  2020 год – 892,0 тыс. руб.,  2021 год – 900,0 тыс. руб.  Источники финансирования: бюджет муниципального образования «Мелекесский район». |

».

2.2 Раздел 4. Программы «Система мероприятий программы»изложить в следующей редакции:

**« 4. Система мероприятий Программы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование затрат | | | Источник финансирования | | | Исполнители | | 2017 год | | | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | Итого | |
| 1. | Приобретение поощрительных призов, подарков, сувениров для участников, баннеров, рамок, канцелярских принадлежностей | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 131,8 | | | | 46,11 | | | 325,59 | | 314,0 | | 302,0 | 1119,5 | |
| 2. | Приобретение или изготовление открыток, грамот, дипломов, благодарственных писем, медалей | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 18,0 | | | | 20,0 | | | 30,0 | | 30,0 | | 23,0 | 121,0 | |
| 3. | Оформление сценической площадки, обеспечение реквизитами | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 5,0 | | | | 25,0 | | | 48,0 | | 25,0 | | 25,0 | 128,0 | |
| 4. | Оплата аренды зала, аппаратуры, проезд | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 30,0 | | | | 30,0 | | | 32,0 | | 10,0 | | 10,0 | 112,0 | |
| 5. | Оплата профессиональных артистов и качественной фонограммы на имиджевых мероприятиях | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 7,0 | | | | 20,5 | | | 117,0 | | 60,0 | | 80,0 | 284,5 | |
| 6. | Приобретение цветов для участников мероприятий | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 13,0 | | | | 5,0 | | | 2,0 | | 18,0 | | 20,0 | 58,0 | |
| 7. | Изготовление печатной продукции в рамках и по итогам мероприятий | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 4,0 | | | | 20,0 | | | 34,0 | | 20,0 | | 20,0 | 98,0 | |
| 8 | Подписка на периодические издания | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры» | | 95,0 | | | | 100,0 | | | 165,0 | | 120,0 | | 120,0 | 600,0 | |
| **Итого:** | | | | | | | | | **303,8** | | | | **293,0** | | | **727,2** | | **597,0** | | **600,0** | **2521,0** | |
| 9 | | Работы по ремонту и содержанию памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., находящихся в муниципальной собственности МО «Мелекесский район» | Бюджет района | | | Администрация МО «Лебяжинское с/п» (по согласованию с администрацией МО «Мелекесский район») | | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 250,0 | |
| Администрация  МО «Старосахчинское с/п» (по согласованию с администрацией МО «Мелекесский район») | | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 250,0 | |
| Администрация  МО «Николочеремшанское с/п»  (по согласованию с администрацией МО «Мелекесский район») | | | | | | 41,76 | | 40,0 | | | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | | 216,76 | |
| Администрация  МО «Тиинское с/п» (по согласованию с администрацией МО «Мелекесский район») | | | | | | 50,0 | | 306,0 | | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 506,0 | |
| Администрация  МО «Новоселкинское с/п»  (по согласованию с администрацией МО «Мелекесский район») | | | | | | 40,0 | | 40,0 | | | 45,0 | | 45,0 | 50,0 | | 220,0 | |
| Администрация  МО «Рязановское с/п» (по согласованию с администрацией МО «Мелекесский район») | | | | | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | | 250,0 | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **281,76** | | | **536,0** | **290,0** | | **290,0** | | **295,0** | **1692,76** | | |
| 10 | Мероприятия по улучшению материально технической базы учреждений культуры | | | Бюджет района | | МО «Тиинское сельское поселение» | | | | | | 230,0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 230,0 | | |
| МО «Лебяжинское сельское поселение» | | | | | | 150,0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 150,0 | | |
| МО «Новомайнское городское поселение» | | | | | | 235,0 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 235,0 | | |
| Администрация МО «Мелекесский район» (МКУДО Зерносовхозская ДШИ») | | | | | | 633,305 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 633,305 | | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | | **1248,305** | | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **1248,305** | | |
| 11 | Информационное и рекламное сопровождение туристских проектов Мелекесского района | | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры», | | 0 | | | | | 0 | 15,0 | | 5,0 | | 5,0 | | 25,0 | |
| 12 | Установка единых унифицированных знаков туристской навигации в районе | | | | Бюджет района | | | Муниципальное казенное учреждение «Районный Дом культуры», | | 0 | | | | | 0 | 30,0 | | - | | - | | 30,0 | |
| **Итого:** | | | | | | | | | | | **0,0** | | | **0** | | **45,0** | | **5,0** | | **5,0** | **55,0** | | |
| **Всего:** | | | | | | | | | | | **1833,865** | | | **829,0** | | **1062,2** | | **892,0** | | **900,0** | **5517,065** | | |

».

2.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по годам реализации

Общий объем финансирования Программы на 2017-2021 годы – 5517,065 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 — 1833,865 тыс.руб.

2018 — 829,0 тыс. руб.

2019 — 1062,2 тыс. руб.

2020 — 892,0 тыс. руб.

2021 — 900,0 тыс. руб.

Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Мелекесский район» на 2017-2021 г.

в соответствии с таблицей 1».

2.4. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | «Приложение 1 к Программе «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021годы» |

**Система программных мероприятий на 2017-2021 годы.**

**РАЗДЕЛ «Культура»:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения и ответственный за проведение мероприятия | Исполнитель программы | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | Экономическое обоснование |
|  | «Ёлка для одарённых детей» - новогодняя сказка и конкурс костюмов | В течении года 2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | МКУ «Районный Дом культуры»  МКУ «Районный Дом культуры»  МКУ «Районный Дом культуры»  МКУ «Районный Дом культуры»  МКУ «Районный Дом культуры» | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | -Приобретение подарков, сувениров  - Пошив костюмов  - Приобретение призов детям за лучшие костюмы  - Приобретение призов активным участникам Фабрики деда Мороза  - Оплата новогодней сказки и зала - Приобретение или изготовление памятных знаков и дипломов, грамот, юбилейных медалей, плакатов, баннеров, рамок, канцелярских принадлежностей, хозяйственных товаров  - Приобретение памятных призов для участников мероприятий  - Приобретение памятных призов для поощрения лучших работников  - Оплата качественной фонограммы  - Оплата профессиональных коллективов-участников концерта  - Публикации в печатных изданиях о проведённых мероприятиях  - Оплата аренды аппаратуры  - Оплата выступления профессиональных артистов  - Награждение в номинациях победителей  - Оплата концертной группы  - Оплата проезда и билетов  - Экскурсионный тур по историческим местам Ульяновской области  - Приобретение подарков, сувениров  - Пошив костюмов  - Приобретение призов детям за лучшие костюмы  - Приобретение призов активным участникам Фабрики деда Мороза  - Оплата новогодней сказки и зала |
|  | Акция «Главный Дед Мороз района поздравляет жителей» | В течении года 2017-2021 | Населённые пункты района  по согласованию, отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Торжественные мероприятия, посвященные Ульяновской области | В течении года 2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район» отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Старт историко-патриотического марафона «Одна на всех Победа»-районный фестиваль военно-патрио-тической песни | В течении года 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Торжественное мероприятие, посвящённое Общероссийскому Дню библиотек к юбилейным датам великих музыкантов , юбилеи библиотек | Февраль-декабрь 2017-2021 | Сельские библиотеки района, по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 0 | 2,5 | 22,5 | 5,0 | 5,0 |
|  | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры. | В течении года 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 0 | 5,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Конкурс-марафон «Лучшая организация культурно-досугового пространства» | В течении года 2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 0 | 2,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Межрайонный фестиваль «Приглашение к танцу» | В течении года 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Семья года» - районный конкурс, День Отца | В течении года 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | День славянской письменности и культуры | В течении года 2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 5,0 | 0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Салют Победы» - фестиваль военной патриотической песни,  День призывника | В течение года  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Вахта Памяти- годовщине Победы ударный труд, отличная учёба, высокие результаты | В течении года 2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 22,0 | 10,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
|  | «Масторовань Морот» - мордовский национальный праздник | Май-июнь  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Русская берёзка» | Июнь  2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Сабантуй» - районный татарский национальный праздник. | Май-Июнь 2017-2021 | с. Аллагулово  с. Мордово Озеро  с. Моисеевка  с. Филипповка (по согласованию), отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 11,8 | 20,0 | 28,2 | 20,0 | 20,0 |
|  | «Акатуй» - чувашский национальный праздник. | Май-Июнь 2017-2021 | с. Ст. Сахча  (по согласованию), отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 5,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Детство-это я и ты»» - фестиваль детского творчества (в рамках праздника День защиты детей) | Июнь  2017-2021 | Стадион с.Приморское,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 20,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Мероприятия в рамках Дня супружеской верности и любви (Петра и Февронии) | Июль 2017-2021 | Районный музей семьи с. Бригадировка  по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Областной форум «Экипаж -2020» | Июль2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 70,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | «Дети в школу собирайтесь» - районный фестиваль школьников (в рамках областной акции «Помоги собраться в школу») | Август  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры», | 5,0 | - | 10,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Я пою о России» - выставка-конкурс стихов, эссе, рисунков (в рамках праздника День государственного флага) | Август  2017- 2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | «Плодово-ягодная столица»-фестиваль фруктового урожая | Сентябрь 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Ежегодный региональный фестиваль детского творчества «Твой звёздный час» | Март- Октябрь 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника сельского хозяйства. | Ноябрь 2017-2021 | НКЦ имени Славского г.Димитровград (по согласованию), отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Проведение фестиваля православных хоров "Дорога к храму" | Октябрь 2017-2021 | Отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | МКУ «Районный Дом культуры» | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Открытие обновлённой доски почёта «Лучшие люди Мелекесского района» | Ноябрь 2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
|  | Дополнительные мероприятия, фестивали и конкурсы, посвящённые знаменательным  датам и освещение мероприятий в СМИ | В течении года  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - |  | 10,2 | 30,0 | 30,0 |
|  | Мероприятия, посвященные Мелекесскому району. | В течении года  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район» | - | 15,0 | 91,2 | 71,0 | 74,0 |
|  | Реализация проекта Выездные концерты в Сельские дома культуры муниципального образования «Мелекесский район» «Мой отчий край ни в чём не повторим» | В течении года  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 5,0 | 3,0 | 12,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Подписка на периодические печатные издания | В течении года  2075-2021 | По согласованию с администрацией МО «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры»  По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район», отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | 95,0 | 92,0 | 108,0 | 120,0 | 120,0 |
| 31. | Слет солдатских матерей. Женский форум | В течении года  2017-2021 | МКУ «Районный Дом культуры» | 15,0 | 5,0 | 25,0 | 15,0 | 15,0 |
| 32. | Районный литературный фестиваль «Великую Победу нам не забыть» | В течении года  2017-2021 | - | 7,0 | 14,0 | 7,0 | 7,0 |
| 33. | Районный Фестиваль «Играй, гармонь любимая!» | В течении года  2017-2021 | 7,.0 | 4,0 | 13,0 | 7,0 | 7,0 |
| 34. | Районный Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» | В течении года  2017-2021 | 10,0 | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 35. | Районный конкурс «Мелекесская красавица» | В течении года  2017-2021 | - | 2,8 | 24,8 | 15,0 | 15,0 |
| 36. | Районный Фестиваль «Зори над Черемшаном» | В течении года  2017-2021 | 6,0 | 0 | 16,0 | 10,0 | 10,0 |
| 37. | Фестиваль «Тиинск- Родниковая столица» | В течении года  2017-2021 | - | - | 11,0 | 5,0 | 5,0 |
| 38. | Районный Фестиваль «Жизнь замечательных семей». День матери | В течении года  2017-2021 | 7,0 | 5,7 | 11,3 | 10,0 | 10,0 |
| 39. | Районный Слет сельской молодежи | В течении года  2017-2021 | 8,0 | 0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 |
| 40. | «Мы- вместе!» торжественное мероприятие, посвященное присоединению Крыма к России | В течении года  2017-2021 |  |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ИТОГО: | | | | | 303,8 | 293,0 | 727,2 | 597,0 | 600,0 |  |
| **РАЗДЕЛ: «Культура в сельских поселениях Мелекесского района»** | | | | | | | | | | |
| 41 | Работы по ремонту и содержанию памятных сооружений, посвященных воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., находящихся в муниципальной собственности МО «Мелекесский  район» | В течении года  2017-2021 | Территории муниципальных образований Мелекесского района Ульяновской области,  Сельские поселения Мелекесского района Ульяновской области (по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район») | МО «Лебяжинское с/п» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Работы по ремонту и содержанию памятных сооружений |
| МО «Старосахчинское с/п» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МО «Николочеремшанское с/п» | 41,76 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| МО «Тиинское с/п» | 50,0 | 306,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| МО «Новоселкинское с/п» | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 | 50,0 |
| МО «Рязановское с/п» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 42 | Приобретение аппаратуры,  Ремонт учреждений |  | МО «Тиинское сельское поселение»  (по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район») | МО «Тиинское сельское поселение» | 230,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение аппаратуры,  Ремонт учреждений |
| МО «Лебяжинское сельское поселение»  (по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район») | МО «Лебяжинское сельское поселение» | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МО «Новомайнское городское поселение»  (по согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район») | МО «Новомайнское городское поселение» | 235,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МО «Мелекесский район» (МОУДОД Зерносовхозская ДШИ») | Администрация МО «Мелекесский район» (МОУДОД Зерносовхозская ДШИ») | 633,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | 1530,065 | 536,0 | 290,0 | 290,0 | 295,0 |  |
| **РАЗДЕЛ «Туризм»:** | | | | | | | | | | |
| 43. | Информационное и рекламное сопровождение туристских проектов Мелекесского района | В течении года  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | МКУ «Районный Дом культуры | - | - | 15,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 44. | Установка единых унифицированных знаков туристской навигации в районе | В течении года  2017-2021 | По согласованию с администрацией муниципального образования «Мелекесский район»,  отдел по делам культуры и организация досуга населения,  МКУ «Районный Дом культуры» | - | - | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО: | | | | | **-** | **-** | **45.0** | **5,0** | **5,0** |  |
| **ИТОГО:** | | | | | **1833,865** | **829,0** | **1062,2** | **892,0** | **900,0** |  |

».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Мелекесский район» по социальным вопросам Гатупова В.Н.

Глава администрации С.А.Сандрюков

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2016 №796» (с изменениями от 10.08.2017№437, от 15.03.2018№173)**

Постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2016 №796 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» (далее программа), которая требует внесения изменений в связи с изменением наименования структурного подразделения администрации муниципального образования «Мелекесский район», увеличением размера межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» в бюджет муниципального образования «Тиинское сельское поселение» на решение вопросов местного значения (по владению, пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района) на текущий финансовый год, переносом ряд мероприятий на очередной финансовый год.

Разработчиком указанной программы является администрация муниципального образования «Мелекесский район».

Перераспределение объема финансирования по кодам бюджетной классификации:

554/0804/4000061010/244/296 - 27,0 тыс.руб.

554/0801/5000061055/242/221 + 27,0 тыс.руб.

703/0503/4000061010/540/251 + 256,0 тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования программы на 2017-2021годы– 5517,065 тыс.руб. в т.ч. по годам:  2017 год –1833,865 тыс. руб.  2018 год – 600,0 тыс. руб.,  2019 год – 1291,2 тыс. руб.,  2020 год – 892,0 тыс. руб.,  2021 год – 900,0 тыс. руб. |  | Таким образом, в результате перераспределения бюджетных средств общий объем финансирования программы на 2017-2021годы составит: 5517,065 тыс.руб.,в т.ч. по годам:  2017 год –1833,865 тыс. руб.  2018 год – 829,0 тыс. руб.,  2019 год – 1062,2 тыс. руб.,  2020 год – 892,0 тыс. руб.,  2021 год – 900,0 тыс. руб.. |

Директор Н.А.Ткачева

Рамиля Мингалиевна Тазетдинова

(84235)26049

**Экономическое обоснование**

**к проекту постановления администрации муниципального образования «Мелекесский район» «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2016 №796» (с изменениями от 10.08.2017№437)**

Постановлением администрации муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской области от 19.12.2016 №796 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Мелекесском районе Ульяновской области на 2017-2021 годы» (далее программа), которая требует внесения изменений в связи с изменением наименования структурного подразделения администрации муниципального образования «Мелекесский район», увеличением размера межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Мелекесский район» в бюджет муниципального образования «Тиинское сельское поселение» на решение вопросов местного значения (по владению, пользованию имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района) на текущий финансовый год, переносом ряд мероприятий на очередной финансовый год.

Общий объем финансирования программы на 2017-2021годы составит: 5517,065 тыс.руб.,в т.ч. по годам:

2017 год –1833,865 тыс. руб.

2018 год – 829,0 тыс. руб.,

2019 год – 1062,2 тыс. руб.,

2020 год – 892,0 тыс. руб.,

2021 год – 900,0 тыс. руб..

Директор

МКУ «Районный Дом культуры» Н.А.Ткачева